## ข้อ3-4
- 11 -
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่นราย 6 เดือน
คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ดำเนินงานทุก ๆ 6 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานทุก 6 เดือน (ครึ่งปีแรก)
โดยเริ่มครั้งที่ 1 ตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนมีนาคม (ตุลาคม - มีนาคม) (ครึ่งปีแรก)
ครั้งที่ 2 ตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนกันยายน (เมษายน - กันยายน) (ครึ่งปีหลัง)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง.....
2. รายงานผลการดำเนินงานครั้งที่
(2.1) ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (ตุลาคม - มีนาคม)
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี
3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี
ปี | 2559 |  | 2560 |  | 2561 |  | รวม
ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
- พัฒนาการอาชีพ | 1 | 50000 | 1 | 50000 | 1 | 50000 | 3 | 150000
- พัฒนาการอุตสาหกรรมและการโยธา | 39 | 31,570,000 | 62 | 60,131,000 | 62 | 48,245,000 | 163 | 111352670
- พัฒนาการเกษตร | 1 | 10000 | 5 | 1360000 | 7 | 2260000 | 13 | 3630000
2. ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคม
- พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 21 | 12,292,000 | 17 | 14,252,000 | 21 | 12,807,000 | 59 | 39351000
- พัฒนาการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 17 | 1384000 | 16 | 1384000 | 20 | 1894000 | 53 | 4662000
- พัฒนาการศึกษา | 7 | 2920000 | 7 | 2920000 | 12 | 8,050,000 | 26 | 13080000
- พัฒนาการสาธารณสุข | 5 | 445000 | 7 | 515000 | 7 | 515000 | 19 | 1475000
3. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรฯ
- พัฒนาบริหารจัดการ | 4 | 170000 | 5 | 430000 | 5 | 320000 | 14 | 920000
- พัฒนาด้านเคหะและชุมชน | 1 | 250000 | 3 | 520000 | 3 | 700000 | 7 | 1470000
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร
- พัฒนาบุคลากร | 3 | 900000 | 2 | 600000 | 4 | 620000 | 9 | 2120000
- พัฒนาการบริหารจัดการ | 13 | 1108000 | 14 | 1278000 | 13 | 1178000 | 40 | 3564000
รวม | 112 | 51,099,000 | 139 | 83,440,000 | 155 | 65,319,000 | 406 | 182,584,670
- 12 -
4. จำนวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี | 2559 |  | 2560 |  | 2561 |  | รวม
ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ
1. พัฒนาระบบและเครือข่ายการเรียนรู้
ส่งเสริมการจัดสร้างชุมชนตันแบบตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 50000 | 1 | 50000 | 1 | 50000 | 3 | 150000
2. พัฒนาการบริหารจัดการภาคเกษตร ส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชนเกษตร ธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
การเกษตรบนพื้นฐานการสนับสนุนจากระบบ
โลจิสติกส์และบริหารจัดการด้านการตลาด | - | - | 4 | 1350000 | 4 | 1550000 | 8 | 2900000
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่องเที่ยว | - | - | 1 | 3000000 | - | - | 1 | 3000000
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวด
ล้อมตลอดจนการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านพลังงาน
และเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน | 2 | 340000 | 4 | 720000 | 7 | 1510000 | 13 | 2570000
5. พัฒนาคน องค์กร ระบบสวัสดิการสังคม
และความมั่นคงบนพื้นฐานการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี | 15 | 1978000 | 14 | 1848000 | 14 | 1768000 | 43 | 5594000
รวม | 18 | 2,368,000 | 24 | 6,968,000 | 26 | 4878000 | 68 | 14214000

## ข้อ 5
- 13 -
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่นราย 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (ตุลาคม - มีนาคม)
5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2559
จำนวน | โครงการที่เสร็จ |  | โครงการระหว่างดำเนินการ |  | โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | โครงการที่ยกเลิก |  | โครงการที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
- พัฒนาการอาชีพ | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100
- พัฒนาการอุตสาหกรรมและการโยธา | 2 | 5.13 | 0 | 0 | 37 | 94.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 100
- พัฒนาการเกษตร | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100
2. ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคม
- พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 2 | 9.52 | 2 | 9.52 | 17 | 80.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 100
- พัฒนาการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 5 | 29.41 | 0 | 0 | 12 | 70.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 100
- พัฒนาการศึกษา | 1 | 14.28 | 3 | 42.86 | 3 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100
- พัฒนาการสาธารณสุข | 1 | 20.00 | - | - | 4 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100
3. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรฯ
- พัฒนาบริหารจัดการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100
- พัฒนาด้านเคหะและชุมชน | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0 | - | - | - | 1 | 100
4. ยุทธศาสตร์การบริการจัดการองค์กร
- พัฒนาบุคลากร | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100
- พัฒนาการบริหารจัดการ | 6 | 46.15 | 3 | 23.08 | 4 | 30.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100
รวม | 16 | 16.07 | 8 | 7.1429 | 86 | 76.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 100.00
- 16 -
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่นราย 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (เมษายน - กันยายน)
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี
5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2559
จำนวน | โครงการที่เสร็จ |  | โครงการระหว่างดำเนินการ |  | โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | โครงการที่ยกเลิก |  | โครงการที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
- พัฒนาการอาชีพ | 1 | 100 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100
- พัฒนาการอุตสาหกรรมและการโยธา | 30 | 76.92 | 0 | 0 | 7 | 17.95 |  | 0 | 0 | 0 | 39 | 100
- พัฒนาการเกษตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100
2. ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคม
- พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 6 | 28.5714 | 0 | 0 | 11 | 52.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 100
- พัฒนาการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 8 | 47.06 | 0 | 0 | 4 | 23.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 100
- พัฒนาการศึกษา | 1 | 14.29 | 0 | 0 | 2 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100
- พัฒนาการสาธารณสุข | 1 | 20.00 | 0 | 0 | 3 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100
a
3. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรฯ
- พัฒนาบริหารจัดการ | - | 0 | 0 | - | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100
- พัฒนาด้านเคหะและชุมชน | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100
4. ยุทธศาสตร์การบริการจัดการองค์กร
- พัฒนาบุคลากร | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100
- พัฒนาการบริหารจัดการ | 2 | 15.38 | 0 | 0 | 2 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100
รวม | 51 | 45.5357 | 0 | 0 | 35 | 31.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 100.00
- 21 -
แบบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2559 ทั้งปี
จำนวน | โครงการที่เสร็จ |  | โครงการระหว่างดำเนินการ |  | โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | โครงการที่ยกเลิก |  | โครงการที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
- พัฒนาการอาชีพ | 1 | 100.00 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100
- พัฒนาการอุตสาหกรรมและการโยธา | 31 | 79.49 | 0 | 0 | 8 | 20.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 100
- พัฒนาการเกษตร | 0 | - | - | - | 1 | - | 0 | - | 0 | 0 | 1 | -
2. ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคม
- พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 10 | 47.619 |  | 0 | 11 | 52.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 100
- พัฒนาการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 13 | 76.4706 |  | 0 | 4 | 23.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 100
- พัฒนาการศึกษา | 5 | 71.43 |  | 0 | 2 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100
- พัฒนาการสาธารณสุข | 2 | 40 |  | 0 | 3 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100
3. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรฯ
- พัฒนาบริหารจัดการ | - | - |  | 0 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100
- พัฒนาด้านเคหะและชุมชน | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร
- พัฒนาบุคลากร | 2 | 66.67 |  | 0 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100
- พัฒนาการบริหารจัดการ | 11 | 84.6154 |  | 0 | 2 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100
รวม | 76 | 67.8571 | 0 | 0 | 36 | 32.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 100.00

## ข้อ 6
- 14 -
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่นราย 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (ตุลาคม - มีนาคม)
6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2559
งบประมาณ | งบปกติ |  | เงินสะสม |  | รวม
ยุทธศาสตร์ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ
- พัฒนาการอาชีพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- พัฒนาการอุตสาหกรรมและการโยธา | 399550 | 14.6196 | 0 |  | 399550 | 14.6196
- พัฒนาการเกษตร | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2. ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคม
- พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 303409 | 11.1018 | 0 | 0 | 303409 | 11.1018
- พัฒนาการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 229250 | 8.3883 | 0 | 0 | 229250 | 8.3883
- พัฒนาการศึกษา | 1034160 | 37.8401 | 0 | 0 | 1034160 | 37.8401
- พัฒนาการสาธารณสุข | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรฯ
- พัฒนาบริหารจัดการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- พัฒนาด้านเคหะและชุมชน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร
- พัฒนาบุคลากร | 280709 | 10.2712 | 0 | 0 | 280709 | 10.2712
- พัฒนาการบริหารจัดการ | 485898.85 | 17.7791 | 0 | 0 | 485898.85 | 17.7791
รวม | 2732976.85 | 100.00 | 0 | 0 | 2732976.85 | 100.00
- 17 -
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่นราย 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (เมษายน - กันยายน)
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี
6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2559
งบประมาณ | งบปกติ |  | เงินสะสม |  | รวม
ยุทธศาสตร์ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
- พัฒนาการอาชีพ | 34282 | 0.33 | 0 |  | 34282 | 0.33034
- พัฒนาการอุตสาหกรรมและการโยธา | 5305368 | 51.6718 | 5534000 | 100 | 4918000 | 47.3893
- พัฒนาการเกษตร |  |  | 0 |  | 0 | 0
2. ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคม
- พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1334068 | 12.9932 | 497800 | 4.7967 | 1831868 | 17.6517
- พัฒนาการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 842938 | 8.2098 | 0 | 0 | 842938 | 8.1225
- พัฒนาการศึกษา | 874518.84 | 8.5174 | 0 | 0 | 874518.84 | 8.4268
- พัฒนาการสาธารณสุข | 82500 | 0.80351 | 0 | 0 | 82500 | 0.79496
3. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรฯ
- แนวทางพัฒนาบริหารจัดการ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
- พัฒนาด้านเคหะและชุมชน | 8000 | 0.08 | 0 | 0 | 8000 | 0.08
4. ยุทธศาสตร์การบริการจัดการองค์กร
- พัฒนาบุคลากร | 191704 | 1.8671 | 0 | 0 | 191704 | 1.8472
- พัฒนาการบริหารจัดการ | 1594057.34 | 15.5254 | 0 | 0 | 1594057.34 | 15.3602
รวม | 10,267,436.18 | 100.00 | 6031800 | 100.00 | 10,377,868.18 | 100.00

## ข้อ 7
- 15 -
ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ
7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน/อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจประจำปี 2559 ครึ่งปีแรก (ตุลาคม - มีนาคม)
โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ
| ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ |  | P |  | 4293111 | 4293111
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน |  | P |  | 871000 | 871000
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) |  | P |  | 414966 | 414966
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น |  | P |  | 4000 | 4000
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ |  | P |  | 12000 | 12000
เงินสนับสนุนการบริการสาธารณสุข |  |  | P | 82500 | -
ค่าจัดการเรียนการสอน |  | P |  | 21700 | 21700
เงินเดือนข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก |  | P |  | 79000 | 79000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก |  | P |  | 52700 | 52700
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวผู้ดูแลเด็ก |  | P |  | 10000 | 10000
เงินประกันสังคม |  | P |  | 3135 | 3135
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ |  | P |  | 4071000 | 4071000
เบี้ยยังชีพความพิการ |  | P |  | 1080000 | 1080000
ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด |  | P |  | 65000 | 65000
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก |  |  | P | 2961000 | -
คอนกรีตถนนสายแยก ทล.4105 กม.9.920) - บ้านน้ำฉา
รวม |  |  |  | 14,021,112.00 | 10,977,612.00
- 18 -
ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ
7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน/อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจประจำปี 2559 ครึ่งปีหลัง (เมษายน - กันยายน)
โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ
| ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ | P |  |  | 4293111 | 4293111
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน | P |  |  | 1769280 | 1769280
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) | P |  |  | 834506 | 834506
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น | P |  |  | 4000 | 4000
เงินเดือนสำหรับข้าราชการผู้ดูแลเด็ก | P |  |  | 149044 | 149044
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | P |  |  | 24000 | 24000
เงินสนับสนุนการบริการสาธารณสุข | P |  |  | 89819 | 82500
ค่าจัดการเรียนการสอน | P |  |  | 52700 | 52700
เงินเดือนข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก | P |  |  | 191100 | 191100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก | P |  |  | 109100 | 109100
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวผู้ดูแลเด็ก | P |  |  | 22000 | 22000
เงินประกันสังคม | P |  |  | 6555 | 6555
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | P |  |  | 4260 | 4260
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | P |  |  | 9711000 | 9573300
เบี้ยยังชีพความพิการ | P |  |  | 2304000 | 2264800
ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟู | P |  |  | 65000 | 65000
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
- 19 -
7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน/อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจประจำปี 2559 ครึ่งปีหลัง (เมษายน - กันยายน)
(ต่อ)
โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ
| ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก | P |  |  | 2196000 | 2196000
คอนกรีตถนนสายแยก ทล.4105 กม.9.920) - บ้านน้ำฉา
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูงขนาด | P |  |  | 1331000 | 1331000
30 ลบ.ม. รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 11
โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 9 บ้านพังกำ | P |  |  | 2947000 | 2947000
รวม |  |  |  | 26103475 | 25919256

## ส่วนที่ 4
- 20 -
ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงาน
2. การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ขาดช่องทางใหม่ ๆ ในการประชาสัมพันธ์
3. ประชาชนให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในบางกิจกรรมน้อย

## ผดนง_ยุทธศาสตร์
- 22 -
แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ........... องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง.....
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน ตุลาคม 2559
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการปี 2559
3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ
| จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผน | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
- พัฒนาการอาชีพ | 1 | 1
- พัฒนาการอุตสาหกรรมและการโยธา | 39 | 31
- พัฒนาการเกษตร | 1 | 0
2. ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคม
- พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 21 | 10
- พัฒนาการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 17 | 13
- พัฒนาการศึกษา | 7 | 5
- พัฒนาการสาธารณสุข | 5 | 2
3. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรฯ
- พัฒนาบริหารจัดการ | 4 | -
- พัฒนาด้านเคหะและชุมชน | 1 | 1
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร
- พัฒนาบุคลากร | 3 | 2
- พัฒนาการบริหารจัดการ | 13 | 11
รวม | 112 | 76

## ส่วนที่3
- 23 -
ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
4. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
ประเด็น | พอใจมาก (%) | พอใจ (%) | ไม่พอใจ (%)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 35 | 64 | 1
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 26 | 70.5 | 3.5
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาขนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 26.5 | 72 | 1.5
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 26.5 | 71 | 2.5
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 18 | 79.5 | 2.5
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 21 | 77 | 2 | .
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 20.5 | 77.5 | 2
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 24 | 74.5 | 1.5
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 25 | 73.5 | 1.5
ภาพรวม | 24.7222 | 73.2778 | 2

## ยธ_ศก
- 24 -
5. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 7.84
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 7.79
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 7.72
4) มีการรายงานผลการดำเนินของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 7.69
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 7.67
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.66
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7.8
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 7.99
รวม | 7.77

## ยธ_ชุมชน
- 25 -
5. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 7.89
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 7.77
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 7.77
4) มีการรายงานผลการดำเนินของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 7.7
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 7.73
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.64
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7.72
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 7.82
รวม | 7.755

## ยธ_ทรัพล้อม
- 26 -
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรฯ
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 7.61
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 7.58
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 7.53
4) มีการรายงานผลการดำเนินของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 7.59
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 7.58
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.55
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7.53
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 7.64
รวม | 7.5762

## ยธ_MGT
- 27 -
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 7.35
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 7.43
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 7.39
4) มีการรายงานผลการดำเนินของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 7.43
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 7.38
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.38
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7.51
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 7.62
รวม | 7.4362
สรุปข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ฉลอง
1. เน้นการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ อบต. ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รู้ว่าในแต่ละปีงบประมาณ
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลฉลองได้ดำเนินการโครงการใด/ ด้านใดบ้าง
2. ผู้สำรวจความพึงพอใจสามารถอธิบายถึงรายละเอียดของแบบสอบถามได้
3. ผู้ตอบแบบสอบถามควรมีความหลากหลาย ไม่เฉพาะเจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
(นายจรุงศักดิ์ เกลี้ยงขำ)
ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

## ยธ_(2)
- 27 -
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 7.35
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 7.43
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 7.39
4) มีการรายงานผลการดำเนินของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 7.43
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 7.38
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.38
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7.51
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 7.62
รวม | 7.4362
สรุปข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ฉลอง
1. .........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
3..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
4..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
5..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
r
(นายจรุงศักดิ์ เกลี้ยงขำ)
ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง