## ข้อ3-4
- 29 -
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่นราย 6 เดือน
คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ดำเนินงานทุก ๆ 6 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานทุก 6 เดือน (ครึ่งปีแรก)
โดยเริ่มครั้งที่ 1 ตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนมีนาคม (ตุลาคม - มีนาคม) (ครึ่งปีแรก)
ครั้งที่ 2 ตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนกันยายน (เมษายน - กันยายน) (ครึ่งปีหลัง)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง.....
2. รายงานผลการดำเนินงานครั้งที่
(2.1) ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (ตุลาคม - มีนาคม)
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี
3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี
ปี | 2560 |  | 2561 |  | 2562 |  | รวม
ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
- พัฒนาการอาชีพ | 1 | 50000 | 1 | 50000 | 1 | 50000 | 3 | 150000
- พัฒนาการอุตสาหกรรมและการโยธา | 37 | 32,678,000 | 75 | 69,090,000 | 65 | 48,114,000 | 177 | 149,882,000
- พัฒนาการเกษตร | 1 | 20000 | 5 | 1370000 | 7 | 2270000 | 13 | 3660000
2. ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคม
- พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 21 | 11,592,000 | 21 | 14,392,000 | 22 | 12,547,000 | 64 | 38531000
- พัฒนาการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 17 | 1584000 | 11 | 1234000 | 18 | 1644000 | 46 | 4662000
- พัฒนาการศึกษา | 6 | 2830000 | 6 | 2830000 | 11 | 7,960,000 | 23 | 13620000
- พัฒนาการสาธารณสุข | 5 | 417500 | 7 | 487500 | 7 | 487500 | 19 | 1392500
3. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรฯ
- พัฒนาบริหารจัดการ | 4 | 170000 | 5 | 430000 | 5 | 320000 | 14 | 920000
- พัฒนาด้านเคหะและชุมชน | 3 | 850000 | 3 | 700000 | 4 | 900000 | 7 | 2450000
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร
- พัฒนาบุคลากร | 3 | 900000 | 2 | 900000 | 4 | 920000 | 10 | 2720000
- พัฒนาการบริหารจัดการ | 20 | 4587000 | 20 | 4710000 | 19 | 4610000 | 59 | 13907000
รวม | 118 | 55,678,500 | 157 | 96,193,500 | 163 | 79,822,500 | 438 | 231,694,500

## ข้อ 5
- 30 -
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่นราย 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (ตุลาคม - มีนาคม)
5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2560
จำนวน | โครงการที่เสร็จ |  | โครงการระหว่างดำเนินการ |  | โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | โครงการที่ยกเลิก |  | โครงการที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
- พัฒนาการอาชีพ | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100
- พัฒนาการอุตสาหกรรมและการโยธา | 12 | 32.43 | 0 | 0 | 25 | 67.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 100
- พัฒนาการเกษตร | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100
2. ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคม
- พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 8 | 38.1 | 0 | 0 | 13 | 61.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 100
- พัฒนาการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 4 | 23.53 | 0 | 0 | 13 | 76.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 100
- พัฒนาการศึกษา | 3 | 50.00 | 0 | 0 | 3 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100
- พัฒนาการสาธารณสุข | - | - | - | - | 5 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100
3. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรฯ
- พัฒนาบริหารจัดการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100
- พัฒนาด้านเคหะและชุมชน | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0 | - | - | - | 3 | 100
4. ยุทธศาสตร์การบริการจัดการองค์กร
- พัฒนาบุคลากร | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 1 | 33.34 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 100
- พัฒนาการบริหารจัดการ | 6 | 30.00 | 0 | 0 | 14 | 70.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100
รวม | 34 | 28.81 | 1 | 0.84746 | 83 | 70.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 100.00
- 32 -
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่นราย 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (เมษายน - กันยายน)
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี
5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2560
จำนวน | โครงการที่เสร็จ |  | โครงการระหว่างดำเนินการ |  | โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | โครงการที่ยกเลิก |  | โครงการที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
- พัฒนาการอาชีพ | 1 | 100 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100
- พัฒนาการอุตสาหกรรมและการโยธา | 13 | 35.13 | 0 | 0 | 11 | 29.73 | 1 | 2.7 | 0 | 0 | 37 | 100
- พัฒนาการเกษตร | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100
2. ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคม
- พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 5 | 23.8095 | 0 | 0 | 8 | 38.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 100
- พัฒนาการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 8 | 47.06 | 0 | 0 | 5 | 29.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 100
- พัฒนาการศึกษา | 1 | 16.67 | 0 | 0 | 2 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100
- พัฒนาการสาธารณสุข | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100
3. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรฯ
- พัฒนาบริหารจัดการ | 1 | 25.00 | 0 | - | 3 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100
- พัฒนาด้านเคหะและชุมชน | - | - | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100
4. ยุทธศาสตร์การบริการจัดการองค์กร
- พัฒนาบุคลากร | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100
- พัฒนาการบริหารจัดการ | 7 | 35 | 0 | 0 | 7 | 35.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100
รวม | 38 | 32.2034 | 0 | 0 | 45 | 38.14 | 1 | 0.84746 | 0 | 0 | 118 | 100.00
- 35 -
แบบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2560 ทั้งปี
จำนวน | โครงการที่เสร็จ |  | โครงการระหว่างดำเนินการ |  | โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | โครงการที่ยกเลิก |  | โครงการที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
- พัฒนาการอาชีพ | 1 | 100.00 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100
- พัฒนาการอุตสาหกรรมและการโยธา | 25 | 67.57 | 0 | 0 | 11 | 29.73 | 1 | 2.70 | 0 | 0 | 37 | 100
- พัฒนาการเกษตร | 1 | 100 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 1 | -
2. ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคม
- พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 13 | 61.9048 | 0 | 0 | 8 | 30.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 100
- พัฒนาการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 12 | 70.5882 | 0 | 0 | 5 | 29.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 100
- พัฒนาการศึกษา | 4 | 66.67 | 0 | 0 | 2 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100
- พัฒนาการสาธารณสุข | - | - | 0 | 0 | 5 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100
3. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรฯ
- พัฒนาบริหารจัดการ | 1 | 25 | 0 | 0 | 3 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100
- พัฒนาด้านเคหะและชุมชน | - | - | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร
- พัฒนาบุคลากร | 2 | 66.67 |  | 0 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100
- พัฒนาการบริหารจัดการ | 13 | 65 |  | 0 | 7 | 35.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100
รวม | 72 | 61.0169 | 0 | 0 | 45 | 38.13 | 1 | 0.84746 | 0 | 0 | 118 | 100.00

## ข้อ 6
- 31 -
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่นราย 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (ตุลาคม - มีนาคม)
6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560
งบประมาณ | งบปกติ |  | เงินสะสม |  | รวม
ยุทธศาสตร์ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ
- พัฒนาการอาชีพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- พัฒนาการอุตสาหกรรมและการโยธา | 643000 | 6.6 | 1386800 | 100 | 2029800 | 18.2467
- พัฒนาการเกษตร | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2. ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคม
- พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 7055297.5 | 72.4555 | 0 | 0 | 7055297.5 | 63.4229
- พัฒนาการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 205530 | 2.1107 | 0 | 0 | 205530 | 1.8476
- พัฒนาการศึกษา | 888940 | 9.1291 | 0 | 0 | 888940 | 7.991
- พัฒนาการสาธารณสุข | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรฯ
- พัฒนาบริหารจัดการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- พัฒนาด้านเคหะและชุมชน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร
- พัฒนาบุคลากร | 162388 | 1.6677 | 0 | 0 | 162388 | 1.4598
- พัฒนาการบริหารจัดการ | 782262.83 | 8.0336 | 0 | 0 | 782262.83 | 7.0321
รวม | 9737418.33 | 100.00 | 1386800 | 100 | 11,124,218.33 | 100.00
- 33 -
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่นราย 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (เมษายน - กันยายน)
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี
6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560
งบประมาณ | งบปกติ |  | เงินสะสม |  | รวม
ยุทธศาสตร์ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
- พัฒนาการอาชีพ | 51230 | 0.37 | 0 |  | 51230 | 0.32258
- พัฒนาการอุตสาหกรรมและการโยธา | 2208400 | 16.1226 | 2184000 | 100 | 4392400 | 27.6573
- พัฒนาการเกษตร |  |  | 0 |  | 0 | 0
2. ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคม
- พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 6908864 | 50.4388 | 0 | 0 | 6908864 | 43.5025
- พัฒนาการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 940774 | 6.8682 | 0 | 0 | 940774 | 5.9237
- พัฒนาการศึกษา | 1680417.6 | 12.268 | 0 | 0 | 1680417.6 | 10.581
- พัฒนาการสาธารณสุข | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรฯ
- แนวทางพัฒนาบริหารจัดการ | 6750 | 0.05 | 0 | 0 | 6750 | 0.05
- พัฒนาด้านเคหะและชุมชน | - | - | 0 | 0 | - | -
4. ยุทธศาสตร์การบริการจัดการองค์กร
- พัฒนาบุคลากร | 193280 | 1.4111 | 0 | 0 | 193280 | 1.217
- พัฒนาการบริหารจัดการ | 1707813.24 | 12.468 | 0 | 0 | 1707813.24 | 10.7535
รวม | 13697528.84 | 100.00 | 2184000 | 100.00 | 15881528.84 | 100.00

## ข้อ 7
- 34 -
ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ
โครงการที่ได้รับเงินหมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560)
โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ
| ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
1. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 | P |  |  | 1185000 | 1182000
2. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองได หมู่ที่ 10 |  |  | P | 2024500 | -
3.โครงการช่วยเหลือในการปรับสภาพแวดล้อม | P |  |  | 40000 | 40000
ที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการที่ได้รับผลกระทบหลังน้ำท่วม
4. เงินสนับสนุนโครงการตามแผนคุณภาพชีวิต | P |  |  | 69320 | 69320
(โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำเสื้อมัดย้อมฯ)
รวม |  |  |  | 3,318,820 | 1,291,320

## ส่วนที่ 4
- 36 -
ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงาน ไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง
2. การประชาสัมพันธ์กิจกรรม/การดำเนินงานยังไม่ทั่วถึง
3. ประชาชนให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในบางกิจกรรมน้อย

## ผดนง_ยุทธศาสตร์
- 37 -
แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ........... องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง.....
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน ตุลาคม 2560
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการปี 2560
3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ
| จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผน | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
- พัฒนาการอาชีพ | 1 | 1
- พัฒนาการอุตสาหกรรมและการโยธา | 37 | 25
- พัฒนาการเกษตร | 1 | 1
2. ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคม
- พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 21 | 13
- พัฒนาการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 17 | 12
- พัฒนาการศึกษา | 6 | 4
- พัฒนาการสาธารณสุข | 5 | -
3. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรฯ
- พัฒนาบริหารจัดการ | 4 | 1
- พัฒนาด้านเคหะและชุมชน | 3 | -
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร
- พัฒนาบุคลากร | 3 | 2
- พัฒนาการบริหารจัดการ | 20 | 13
รวม | 118 | 72

## ส่วนที่3
- 38 -
ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
4. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
ประเด็น | พอใจมาก (%) | พอใจ (%) | ไม่พอใจ (%)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 22.6 | 76.1 | 1.3
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 27.83 | 64.78 | 7.39
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาขนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 26.09 | 65.22 | 8.69
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 23.91 | 66.52 | 9.57
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 18 | 79.5 | 2.5
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 23.04 | 73.92 | 3.04 | .
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 20.87 | 70.43 | 8.7
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 24.78 | 64.35 | 10.87
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 21.31 | 72.17 | 6.52
ภาพรวม | 23.77 | 68.7 | 7.53

## ยธ_ศก
- 39 -
5. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 7.89
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 7.79
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 7.68
4) มีการรายงานผลการดำเนินของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 7.76
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 7.67
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.75
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7.83
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 7.87
รวม | 7.78

## ยธ_ชุมชน
- 40 -
5. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 7.8
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 7.7
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 7.66
4) มีการรายงานผลการดำเนินของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 7.68
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 7.51
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.65
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7.75
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 7.82
รวม | 7.6963

## ยธ_ทรัพล้อม
- 41 -
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 7.6
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 7.56
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 7.58
4) มีการรายงานผลการดำเนินของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 7.47
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 7.43
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.54
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7.5
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 7.56
รวม | 7.53

## ยธ_MGT
- 42 -
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 7.7
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 7.65
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 7.57
4) มีการรายงานผลการดำเนินของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 7.6
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 7.52
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.57
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7.75
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 7.73
รวม | 7.6363
สรุปข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ฉลอง
1. จัดทำโครงการด้านสิ่งแวดล้อมให้เพิ่มขึ้น
2. จำนวนโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนควรให้มีความสอดคล้องกับงบประมาณ
3. การบริหารโครงการในข้อบัญญัติให้เป็นรูปธรรม เนื่องจากมีหลายโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ
4. การสำรวจความพึงพอใจควรมีช่องทางที่หลากหลาย ครอบคลุมคนหลายกลุ่ม
(นายจรุงศักดิ์ เกลี้ยงขำ)
ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง