7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    		   ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

2.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. วิสัยทัศน์

“ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม ทำตำบลให้น่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี”

2. ยุทธศาสตร์

1.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

3.  ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร

3. เป้าประสงค์

1.  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.  เพื่อให้ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพและมีรายได้มากขึ้น

3.  เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4.  เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

5.  เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

6.  เพื่อพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน

7.  เพื่อยกระดับคุณภาพของการศึกษาและปลูกฝังให้ประชาชนตระหนักและอนุรักษ์ถึงประเพณี

และวัฒนธรรมที่ดี

8.  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานขององค์กร เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

4. ตัวชี้วัด

1.  จำนวนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่าง ๆ ที่ อบต.จัดให้มีขึ้นในแต่ละปี

2.  จำนวนประชาชนในเขต อบต.มีความรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

3.  จำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนโดยทั่วไปที่มีสิทธิ์และลงทะเบียนกับ อบต.เพื่อขอรับ

สิทธิ์ได้รับบริการอย่างทั่วถึงทุกคน

4.  จำนวนกลุ่มส่งเสริมอาชีพเพิ่มขึ้นเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นและพึ่งตนเองได้

มากขึ้น

5.  ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

6.  ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ลดลง

7.  องค์การบริหารส่วนตำบลฉลองมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

8

5.  ค่าเป้าหมาย

1.  อบต.ฉลองจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่าง ๆ เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างน้อยปีละ

3 โครงการ

2.  ประชาชนในเขต อบต.ฉลองมีความรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกีฬาเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี

3.  จำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนโดยทั่วไปที่มีสิทธิ์และลงทะเบียนกับ อบต.ฉลองเพื่อขอ

รับสิทธิ์ได้รับบริการอย่างทั่วถึงทุกคน 100 เปอร์เซ็นต์

4.  จำนวนกลุ่มส่งเสริมอาชีพเพิ่มขึ้นปีละ 2 กลุ่ม เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นและพึ่ง

ตนเองได้มากขึ้น

5.  ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ร้อยละ 80

6.  ปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลดลง ร้อยละ 5 ต่อปี

7.  องค์การบริหารส่วนตำบลฉลองมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 60

6.  กลยุทธ์

1.  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน

2.  ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม

3.  พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.  พัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร

5.  พัฒนาและส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

6.  อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุขและการกีฬา

8.  อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของ อปท.ให้ปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล

10. พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เพื่อให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง

7. จุดยืนทางยุทธศาสตร์

1.  พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความปลอดภัย โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่จำเป็นเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ

2.  พัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสำคัญทางศาสนา อนุรักษ์ศิลป-

วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

3.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเองตามปลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

4.  อบต.มีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

9

2.2  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่เสร็จ |  | จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ | 35 | 33.98 | 2 | 1.94 | 66 | 64.08 | - | - | - | - | 103 | 100 |
| 2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม | 32 | 42.67 | - | - | 43 | 57.33 | - | - | - | - | 75 | 100 |
| 3. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | 4 | 28.57 | - | - | 10 | 71.43 | - | - | - | - | 14 | 100 |
| 4. ด้านการบริหารจัดการองค์กร | 11 | 61.11 | - | - | 7 | 38.81 | - | - | - | - | 18 | 100 |
| รวม | 82 | 39.05 | 2 | 0.95 | 126 | 60.00 |  |  |  |  | 210 | 100 |

สรุป

โครงการที่ได้ดำเนินการ		    จำนวน         84		โครงการ

โครงการที่มีในแผนพัฒนาปี 2566    จำนวน	210		โครงการ

คิดเป็นร้อยละ    40.00

10

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผน | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ |
| 1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ |  |  |
| 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 93 | 34 |
| 1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | - |
| 1.3 แผนงานเกษตร | 9 | 3 |
| รวม | 103 | 37 |
| 2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม |  |  |
| 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 24 | 5 |
| 2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม | 21 | 6 |
| 2.3 แผนงานการศึกษา | 12 | 10 |
| 2.4 แผนงานสาธารณสุข | 4 | 3 |
| 2.5 แผนงานงบกลาง | 7 | 5 |
| 2.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 2 | 1 |
| 2.7 แผนงานรักษาความสงบภายใน | 5 | 2 |
| รวม | 75 | 32 |
| 3. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร-ธรรมชาติ |  |  |
| 3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 5 | 3 |
| 3.2 แผนงานเคหะและชุมชน | 9 | 1 |
| รวม | 14 | 4 |
| 4. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร |  |  |
| 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ด้านการพัฒนาบุคลากร) | 3 | 1 |
| 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ด้านการบริหารจัดการ) | 10 | 6 |
| 4.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ด้านการบริหารจัดการ | 5 | 4 |
| รวม | 18 | 11 |
| รวมทั้งหมด | 210 | 84 |

11

ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลองได้ให้ข้อเสนอแนะ/

ความเห็นเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ดังนี้

- โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรคัดเลือกโครงการที่มีความเป็นไปได้ของการดำเนินโครงการมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อลดจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีมากเกินไป

- การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในพื้นที่ตำบลฉลอง เพื่อป้องกันปัญหาในเรื่องอาชญากรรมและเพื่อความปลอดภัยในการสัญจร

- การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจากการถมดินขวางทางน้ำโดยไม่มีการวางท่อระบายน้ำ เมื่อเกิดฝนตกทำให้เกิดปัญหาน้ำระบายไม่ทันและเกิดการท่วมขัง

12

2.3  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ได้กำหนด

แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ ดังนี้

- การสรุปข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ตำบลฉลอง

- การวัดความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยใช้

แบบประเมินความพึงพอใจ ซึ่งมีรายละเอียดทั้งหมด 3 ส่วนคือ

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป ซึ่งเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเพศ, อายุ, การศึกษา, อาชีพ

ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

ส่วนที่ 3  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ซึ่งเป็นแบบ

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง โดยให้กรอก

คะแนน 1  - 10 คะแนนกับกิจกรรม/โครงการที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

ได้ดำเนินการไป ตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ คือ

-  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

-  ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

-  ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

-  ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร

และที่ประชุมมีความเห็นว่าควรจะดำเนินการติดตามและประเมินผลปีละครั้งก่อนเดือนธันวาคมของทุกปี สำหรับการสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลองจะดำเนินการสำรวจในช่วงสิ้นปีงบประมาณ

13

แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น....องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง.....

| ประเด็นการประเมิน | มีการ ดำเนินการ | ไม่มีการ ดำเนินการ |
| --- | --- | --- |
| 1 คณะกรรมการพัฒนา อบต.ฉลอง |  |  |
| 1.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา อบต.เพื่อจัดทำแผนพัฒนา |  |  |
| 1.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.ฉลองเพื่อจัดทำแผนพัฒนา |  |  |
| 1.3 มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| 1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา |  |  |
| 1.5 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา |  |  |
| 1.6 มีคณะกรรมการพัฒนาร่วมกับประชาคมท้องถิ่นและร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนา ท้องถิ่น |  |  |
| 2 การจัดทำแผนพัฒนา อบต.ฉลอง |  |  |
| 2.1 มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของ อบต. มาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| 2.2 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| 2.3 มีการวิเคราะห์ศักยภาพของ อบต. (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา เทศบาล |  |  |
| 2.4 มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนา อบต.ที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| 2.5 มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนา อบต.ที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| 2.6 มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| 2.7 มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนา อบต. |  |  |
| 2.8 มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| 2.9 มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| 2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| 2.11 มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 2.12 มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  |  |

14

แบบที่ 2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป

- องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช

- รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไตรมาสที่ 1   (ตุลาคม  -  ธันวาคม)	  ไตรมาสที่ 2   (มกราคม  -  มีนาคม)

ไตรมาสที่ 3   (เมษายน – มิถุนายน)         ไตรมาสที่ 4   (กรกฎาคม  -  กันยายน)

ส่วนที่ 2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

  - จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2566 |  | ปี 2567 |  | ปี 2568 |  | ปี 2569 |  | ปี 2570 |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครง การ | งบ ประมาณ | จำนวนโครง การ | งบ ประมาณ | จำนวนโครง การ | งบ ประมาณ | จำนวนโครง การ | งบ ประมาณ | จำนวนโครง การ | งบ ประมาณ | จำนวน โครง การ | งบ ประมาณ |
| 1.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ | 55 | 59,493,000 | 87 | 291,080,000 | 126 | 354,010,000 | 118 | 337,025,000 | 101 | 322,770,000 | 487 | 1,364,378,000 |
| 2.ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม | 64 | 105,283,000 | 69 | 109,643,000 | 71 | 139,093,000 | 73 | 143,593,000 | 73 | 109,393,000 | 350 | 607,005,000 |
| 3.ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ธรรมชาติ | 7 | 520,000 | 16 | 90,690,000 | 20 | 87,490,000 | 20 | 87,490,000 | 18 | 101,520 | 81 | 266,291,520 |
| 4.ด้านการบริหารจัดการองค์กร | 17 | 5,352,000 | 19 | 8,867,000 | 23 | 22,997,000 | 20 | 14,567,000 | 21 | 16,397,000 | 100 | 68,180,000 |
| รวม | 143 | 170,648,000 | 191 | 500,280,000 | 240 | 603,590,000 | 231 | 582,675,000 | 213 | 448,661,520 | 1,018 | 2,305,854,520 |

15

2.4  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่เสร็จ |  | จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ | 22 | 25.28 | 15 | 17.25 | 50 | 57.47 | - | - | - | - | 87 | 100 |
| 2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชน และสังคม | 31 | 44.93 | - | - | 38 | 55.07 | - | - | - | - | 69 | 100 |
| 3. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ | 4 | 25.00 | - | - | 12 | 75.00 | - | - | - | - | 16 | 100 |
| 4. ด้านการบริหารจัดการองค์กร | 10 | 52.64 | - | - | 9 | 47.36 | - | - | - | - | 19 | 100 |
| รวม | 67 | 35.08 | 15 | 7.85 | 109 | 57.07 |  |  |  |  | 191 | 100 |

สรุป

โครงการที่ได้ดำเนินการ			จำนวน         82	โครงการ

โครงการที่มีในแผนพัฒนาปี 2567	จำนวน	     191	โครงการ

คิดเป็นร้อยละ  42.94

16

การสรุปผลการดำเนินงานรายโครงการตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผน | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ |
| 1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ |  |  |
| 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 78 | 33 |
| 1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 1 |
| 1.3 แผนงานเกษตร | 8 | 3 |
| รวม | 87 | 37 |
| 2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม |  |  |
| 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 21 | 4 |
| 2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 22 | 12 |
| 2.3 แผนงานการศึกษา | 8 | 6 |
| 2.4 แผนงานสาธารณสุข | 3 | 1 |
| 2.5 แผนงานงบกลาง | 7 | 5 |
| 2.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 1 | 1 |
| 2.7 แผนงานรักษาความสงบภายใน | 7 | 2 |
| รวม | 69 | 31 |
| 3. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร-ธรรมชาติ |  |  |
| 3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 7 | 4 |
| 3.2 แผนงานเคหะและชุมชน | 9 | - |
| รวม | 16 | 4 |
| 4. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร |  |  |
| 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ด้านการพัฒนาบุคลากร) | 3 | 1 |
| 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ด้านการบริหารจัดการ) | 9 | 6 |
| 4.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ด้านการบริหารจัดการ | 7 | 3 |
| รวม | 19 | 10 |
| รวมทั้งหมด | 191 | 82 |

17

ผลการดำเนินงานแยกรายโครงการตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย/ ก่อหนี้ผูกพัน | ที่มา |  |
| 1. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตาสร้วง หมู่ที่ 1 | 478,000 | 476,000 | ข้อบัญญัติ |  |
| 2. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกวิชิต – คลองท่าทน หมู่ที่ 2 | 471,000 | 470,000 | ข้อบัญญัติ |  |
| 3. | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 | 462,000 | 461,000 | ข้อบัญญัติ |  |
| 4. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังเคียน หมู่ที่ 5 | 483,000 | 480,000 | ข้อบัญญัติ |  |
| 5. | โครงการบุกเบิกถนนสายหน้าวัดเจดีย์ – บ้านผู้ใหญ่ไพโรจน์ หมู่ที่ 7 | 459,000 | 458,000 | ข้อบัญญัติ |  |
| 6. | โครงการบุกเบิกถนนสายซอยมิยาซาว่า – ทุ่งพังกำ หมู่ที่ 8 | 467,000 | 466,000 | ข้อบัญญัติ |  |
| 7. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยชาวสวน หมู่ที่ 9 | 499,000 | 497,000 | ข้อบัญญัติ |  |
| 8. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาหมู่บ้าน - หมื่นเห็ด หมู่ที่ 10 | 321,000 | 320,000 | ข้อบัญญัติ |  |
| 9. | โครงการก่อสร้างคูส่งน้ำหรือวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 | 402,000 | 400,000 | เงินสะสม |  |

18

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย/ ก่อหนี้ผูกพัน | ที่มา |  |
| 10. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยไชยชำนาญ หมู่ที่ 4 | 482,000 | 478,000 | เงินสะสม | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 11. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสันธนะ - หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 | 483,000 | 480,000 | เงินสะสม | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 12. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประยูร - ถนนสาย 4105 หมู่ที่ 6 | 471,000 | 468,000 | เงินสะสม | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 13. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหมอแบบ หมู่ที่ 6 | 471,000 | 468,000 | เงินสะสม | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 14. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพังมัด หมู่ที่ 5 | 459,000 | 458,000 | เงินสะสม | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 15. | โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.75-059 สายแยกวัดสระ - สระเคียน หมู่ที่ 8 | 499,000 | 498,000 | เงินสะสม | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 16. | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 | 498,000 | 497,000 | เงินสะสม | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 17. | โครงการปรับปรุงซ่อมคันคลองท่าน้อย หมู่ที่ 1 | 952,000 | 904,400 | เงินสะสม | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 18. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตาถั่ว หมู่ที่ 11 | 435,000 | - | เงินสะสม | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง |

19

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย/ ก่อหนี้ผูกพัน | ที่มา |  |
| 19. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยร่วมใจ หมู่ที่ 11 | 485,000 | - | เงินสะสม | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง |
| 20. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายโสภณ หมู่ที่ 10 | 498,000 | - | เงินสะสม | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง |
| 21. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราชปราศรัย หมู่ที่ 9 | 76,000 | - | เงินสะสม | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง |
| 22. | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 | 406,000 | - | เงินสะสม | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง |
| 23. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 | 128,000 | - | เงินสะสม | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง |
| 24. | โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบล (จัดซื้อวัสดุหินคลุก) | 178,464.23 | 178,646.23 | ข้อบัญญัติ |  |
| 25. | โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนสาธารณะที่ชำรุดเสียหาย (จ้างหมาเครื่องจักร) | 195,000 | 195,000 | ข้อบัญญัติ |  |
| 26. | โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 75-050 สายแยกทางหลวง 4105 (กม.ที่ 9.920) - บ้านน้ำฉา หมู่ที่ 3,4 | 8,488,000 | 4,980,000 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |  |
| 27. | โครงการก่อสร้างฝายบ้านดอนม่วง หมู่ที่ 4 | 18,420,000 | 18,420,000 | หน่วยงานภายนอก (กรมชลประทาน) | อยู่ระหว่างดำเนินการ |

20

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย/ ก่อหนี้ผูกพัน | ที่มา |  |
| 28. | โครงการซ่อมแซม/วางท่อระบายน้ำในพื้นที่ หมู่ที่ 6 | 84,110 | 84,110 | ข้อบัญญัติ |  |
| 29. | โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 | 148,355 | 148,355 | ข้อบัญญัติ |  |
| 30. | โครงการซ่อมแซมถนนสาธารณะสายเขาปริง – บ้านนายสมบัติ หมู่ที่ 10 | 80,171.89 | 80,000 | ข้อบัญญัติ |  |
| 31. | โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารห้องประชุม อบต.ฉลอง | 60,880 | 60,880 | ข้อบัญญัติ |  |
| 32. | โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 | 26,340 | 26,340 | ข้อบัญญัติ |  |
| 33. | โครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์สาธิต หมู่ที่ 6 | 25,700 | 25,700 | ข้อบัญญัติ |  |
|  | รวม | 38,092,021.12 | 32,478,431.23 |  |  |

21

1.2   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย/ ก่อหนี้ผูกพัน | ที่มา |  |
| 1. | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในตำบล | 30,000 | 29,305 | ข้อบัญญัติ |  |
|  | รวม | 30,000 | 29,305 |  |  |

1.3   แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย/ ก่อหนี้ผูกพัน | ที่มา |  |
| 1. | โครงการจัดหาพันธุ์พืชเพื่อปลูกบริเวณที่ทำการ อบต.ฉลอง | 10,000 | 2,115 | ข้อบัญญัติ |  |
| 2. | โครงการขุดลอกคูคลองภายในตำบล | - | - |  | ดำเนินการโดยใช้เครื่องจักร อบต. |
| 3. | โครงการจ้างปรับลดระดับสันฝายคลองลุ่มปริก หมู่ที่ 6 (ปรับปรุงฝาย) | 52,700 | 52,700 | ข้อบัญญัติ |  |
|  | รวม | 62,700 | 54,815 |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย/ ก่อหนี้ผูกพัน | ที่มา |  |
| 1. | โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตตำบล (หมู่ที่ 1 – 11) (จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น) | 300,000 | 215,350 | ข้อบัญญัติ |  |
| 2. | โครงการจัดหาวัสดุก่อสร้างเพื่อบรรเทาสาธารณภัยในเขตตำบล - จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น กระเบื้อง/ วัสดุประปา/วัสดุหินคลุก ฯลฯ) | 700,000 | 691,918.23 | ข้อบัญญัติ |  |

22

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย/ ก่อหนี้ผูกพัน | ที่มา |  |
| 3. | โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินพื้นบ้าน | 50,000 | 49,878 | ข้อบัญญัติ |  |
| 4. | โครงการรวมพลังมวลชนคนทำดี | 20,000 | 18,590 | ข้อบัญญัติ |  |
|  | รวม | 1,070,000 | 975,736.23 |  |  |

2.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย/ ก่อหนี้ผูกพัน | ที่มา |  |
| 1. | อุดหนุนโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน | 10,000 | 10,000 | ข้อบัญญัติ |  |
| 2. | อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | 10,000 | 10,000 | ข้อบัญญัติ |  |
| 3. | อุดหนุนโครงการจัดงานวันปิยมหาราช | 5,000 | 5,000 | ข้อบัญญัติ |  |
| 4. | โครงการจัดการแข่งขันกีฬา “ฉลองคัพ” | 450,000 | 446,645 | ข้อบัญญัติ |  |
| 5. | โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ | 30,000 | 6,470 | ข้อบัญญัติ |  |

22

2.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย/ ก่อหนี้ผูกพัน | ที่มา |  |
| 6. | อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬา “ดอนสนามเกมส์” | 250,000 | 250,000 | ข้อบัญญัติ |  |
| 7. | อุดหนุนโครงการพัฒนากีฬาอำเภอ สิชล | 20,000 | 16,820 | ข้อบัญญัติ |  |
| 8. | โครงการจัดงานประเพณีให้ทานไฟ | 100,000 | 99,352 | ข้อบัญญัติ |  |
| 9. | โครงการถวายเทียนพรรษา | 25,000 | 18,750 | ข้อบัญญัติ |  |
| 10. | อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีชักพระอำเภอสิชล | 40,000 | 40,000 | ข้อบัญญัติ |  |
| 11. | อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ | 3,000 | 3,000 | ข้อบัญญัติ |  |
| 12. | อุดหนุนโครงการจัดงานสืบสานประเพณี “แห่หมฺรับเดือนสิบ” | 20,000 | 20,000 | ข้อบัญญัติ |  |
|  | รวม | 963,000 | 907,287 |  |  |

2.3 แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย/ ก่อหนี้ผูกพัน | ที่มา |  |
| 1. | โครงการส่งเสริมการศึกษา กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาชน | 130,000 | 124,470 | ข้อบัญญัติ |  |

23

2.3 แผนงานการศึกษา (ต่อ)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย/ ก่อหนี้ผูกพัน | ที่มา |  |
| 2. | โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ฉลอง | 220,500 | 214,056 | ข้อบัญญัติ |  |
| 3. | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนในสังกัด สพฐ. | 1,979,000 | 1,840,550 | ข้อบัญญัติ |  |
| 4. | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) | 876,000 | 783,391 | ข้อบัญญัติ |  |
| 5. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา กิจกรรมค่าจัดการเรียนการสอน, ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 77,100 | 77,100 | ข้อบัญญัติ |  |
| 6. | โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ฉลอง (ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ศพด.) | - | - | ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ |  |
|  | รวม | 3,282,600 | 3,039,567 |  |  |

2.4  แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย/ ก่อหนี้ผูกพัน | ที่มา |  |
| 1. | ค่าใช้จ่ายในโครงการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 220,000 | 117,460 | ข้อบัญญัติ |  |
|  | รวม | 220,000 | 117,460 |  |  |

24

2.5  แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย/ ก่อหนี้ผูกพัน | ที่มา |  |
| 1. | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 12,200,000 | 12,188,600 | ข้อบัญญัติ |  |
| 2. | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ | 3,200,000 | 3,183,200 | ข้อบัญญัติ |  |
| 3. | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 24,000 | 24,000 | ข้อบัญญัติ |  |
| 4. | เงินสำรองจ่าย (โครงการบรรเทาสาธารณภัยในเขตตำบล) | 500,650 | 204,123 | ข้อบัญญัติ |  |
| 5. | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลฉลอง | 160,000 | 141,007.50 | ข้อบัญญัติ |  |
|  | รวม | 16,084,650 | 15,740,930.50 |  |  |

2.6  แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย/ ก่อหนี้ผูกพัน | ที่มา |  |
| 1. | โครงการร้อยห่วงใยใส่ใจผู้พิการ | - | - | ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ |  |
|  | รวม |  | - |  |  |

25

2.7  แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย/ ก่อหนี้ผูกพัน | ที่มา |  |
| 1. | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | 30,000 | 18,000 | ข้อบัญญัติ |  |
| 2. | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | 230,000 | 227,399 | ข้อบัญญัติ |  |
|  | รวม | 260,000 | 245,399 |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย/ ก่อหนี้ผูกพัน | ที่มา |  |
| 1. | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการและที่สาธารณะภายในตำบล | - | - |  | ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ |
| 2. | โครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณที่สาธารณะและเส้นทางสัญจร | - | - |  | ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ |
| 3. | โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนาแหล่งแม่น้ำลำคลอง | - | - |  | ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ |
| 4. | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการและที่สาธารณะภายในตำบล | - | - |  | ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ |
|  | รวม | - | - |  |  |

26

ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร

4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป (ด้านการพัฒนาบุคลากร)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย/ ก่อหนี้ผูกพัน | ที่มา |  |
| 1. | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของ อบต.ฉลอง | 150,000 | 149,747 | ข้อบัญญัติ |  |
|  | รวม | 150,000 | 149,747 |  |  |

4.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป (ด้านการบริหารจัดการ)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย/ ก่อหนี้ผูกพัน | ที่มา |  |
| 1. | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. | 150,000 | 116,054 | ข้อบัญญัติ |  |
| 2. | โครงการปรับปรุง/ค่าบริการพื้นที่เว็บไซต์ อบต. | 20,000 | 10,000 | ข้อบัญญัติ |  |
| 3. | โครงการจัดเก็บภาษีสัญจร | 5,000 | 2,520 | ข้อบัญญัติ |  |
| 4. | อุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 32,000 | 32,000 | ข้อบัญญัติ |  |
| 5. | โครงการ “ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย” | 15,000 | - |  | ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ |
| 6. | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ที่ทำการ อบต.ฉลอง | - | - |  | ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ |
|  | รวม | 222,000 | 160,574 |  |  |

27

4.2  แผนงานเคหะและชุมชน (ด้านการบริหารจัดการ)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย/ ก่อหนี้ผูกพัน | ที่มา |  |
| 1. | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. | 590,000 | 500,940 | ข้อบัญญัติ |  |
| 2. | โครงการสนับสนุนค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ | 300,000 | 215,350 | ข้อบัญญัติ |  |
| 3. | โครงการปรับปรุงอาคารในความรับผิดชอบของ อบต.ฉลอง - ปรับปรุงห้องประชุม อบต.ฉลอง | 300,000 | 299,000 | ข้อบัญญัติ |  |
|  | รวม | 1,190,000 | 1,015,290 |  |  |

28

สรุปผลการดำเนินงานประเภทครุภัณฑ์

(ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ที่มา |  |
| 1. | โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียูพร้อมติดตั้ง (ครุภัณฑ์สำนักงาน) | 297,000 | 297,000 | ข้อบัญญัติ | แผนงานบริหารงานทั่วไป/สำนักปลัด |
| 2. | โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดแบบ Analog จำนวน 1 ชุดพร้อมติดตั้ง (ครุภัณฑ์สำนักงาน) | 25,000 | 25,000 | ข้อบัญญัติ | แผนงานบริหารงานทั่วไป/สำนักปลัด |
| 3. | โครงการจัดซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์ จำนวน 20 ตัว (ครุภัณฑ์สำนักงาน) | 25,000 | 23,800 | ข้อบัญญัติ | แผนงานบริหารงานทั่วไป/สำนักปลัด |
| 4. | โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์) | 72,000 | 72,000 | ข้อบัญญัติ | แผนงานบริหารงานทั่วไป/สำนักปลัด |
| 4. | โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์) | 3,300 | 3,300 | ข้อบัญญัติ | แผนงานบริหารงานทั่วไป/สำนักปลัด |
| 5. | โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์) | 15,000 | 15,000 | ข้อบัญญัติ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา |
|  | รวม | 437,300 | 436,100 |  |  |

30ส

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลองได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินการ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ ซึ่งได้ทำการสุ่มสำรวจความพึงพอใจจาก

ประชาชนในพื้นที่ตำบลฉลองทุกหมู่บ้าน รายละเอียดผลการสำรวจ ดังนี้

3.1  ผลการดำเนินงานตามแบบประเมินความพึงพอใจฯ

ข้อมูลทั่วไป

- เพศ

| ชาย | จำนวน 55 คน | คิดเป็นร้อยละ 45.83 |
| --- | --- | --- |
| หญิง | จำนวน 65 คน | คิดเป็นร้อยละ 54.17 |

- อายุ

| อายุต่ำกว่า 20 ปี | จำนวน 6 คน | คิดเป็นร้อยละ 5 |
| --- | --- | --- |
| อายุ 20-30 ปี | จำนวน 12 คน | คิดเป็นร้อยละ 10 |
| อายุ 31-40 ปี | จำนวน 15 คน | คิดเป็นร้อยละ 12.50 |
| อายุ 41-50 ปี | จำนวน 39 คน | คิดเป็นร้อยละ 32.50 |
| อายุ 51-60 ปี | จำนวน 32 คน | คิดเป็นร้อยละ 26.67 |
| มากกว่า 60 ปี | จำนวน 16 คน | คิดเป็นร้อยละ 13.33 |

- การศึกษา

| ประถมศึกษา | จำนวน 30 คน | คิดเป็นร้อยละ 25 |
| --- | --- | --- |
| มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า | จำนวน 56 คน | คิดเป็นร้อยละ 46.67 |
| อนุปริญญาหรือเทียบเท่า | จำนวน 7 คน | คิดเป็นร้อยละ 5.83 |
| ปริญญาตรี | จำนวน 18 คน | คิดเป็นร้อยละ 15 |
| สูงปริญญาตรี | จำนวน 5 คน | คิดเป็นร้อยละ 4.17 |
| อื่น ๆ | จำนวน 4 คน | คิดเป็นร้อยละ 3.33 |

- อาชีพหลัก

| รับราชการ | จำนวน 5 คน | คิดเป็นร้อยละ 4.17 |
| --- | --- | --- |
| เอกชน/รัฐวิสาหกิจ | จำนวน 5 คน | คิดเป็นร้อยละ 4.17 |
| ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว | จำนวน 17 คน | คิดเป็นร้อยละ 14.17 |
| รับจ้าง | จำนวน 18 คน | คิดเป็นร้อยละ 15 |
| นักเรียน/นักศึกษา | จำนวน 3 คน | คิดเป็นร้อยละ 2.50 |
| เกษตรกร | จำนวน 68 คน | คิดเป็นร้อยละ 56.66 |
| อื่น ๆ (ระบุ)..........-........... | จำนวน 4 คน | คิดเป็นร้อยละ 3.33 |

31

| 3.1.1 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ประเด็น |  | พอใจมาก (%) | พอใจ (%) |  | ไม่พอใจ (%) |  |  |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  | 26.67 | 72.50 |  | 0.83 |  |  |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  | 26.67 | 73.33 |  | 0 |  |  |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาขนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  | 27.50 | 71.67 |  | 0.83 |  |  |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ |  | 26.67 | 73.33 |  | 0 |  |  |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  | 27.50 | 70 |  | 2.50 |  |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  | 29.17 | 70 |  | 0.83 |  |  |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน ท้องถิ่น |  | 30.83 | 69.17 |  | 0 |  |  |
| 8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน |  | 25 | 75 |  | 0 |  |  |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  | 23.33 | 76.67 |  | 0 |  |  |
| ภาพรวม |  | 26.55 | 72.90 |  | 0.55 |  |  |

36

3.2  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| ประเด็นการพิจารณา | คะแนนเต็ม | คะแนนทีได้ |
| --- | --- | --- |
| ๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น | ๒๐ | 18.89 |
| ๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 20 | 18.78 |
| ๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย | ๖0 | 57.23 |
| ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | (5) | 4.56 |
| ๓.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 หรือฉบับที่ 13 | (5) | 4.78 |
| ๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน | (5) | 4.67 |
| ๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด | (๕) | 5.00 |
| ๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | (๕) | 4.78 |
| ๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (๕) | 4.89 |
| ๓.๗ วิสัยทัศน์ | (๕) | 4.56 |
| ๓.๘ กลยุทธ์ | (๕) | 4.89 |
| ๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ | (๕) | 4.89 |
| 3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) | (๕) | 4.67 |
| 3.11 แผนงาน | (๕) | 4.67 |
| 3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | (๕) | 4.45 |
| รวมคะแนน | ๑๐๐ | 94.89 |

37

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ 2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ | ๒๐ (5) | 18.89 5.00 |
|  | ๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ ฯลฯ 4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ | (5) | 4.89 |
|  | ๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ | (5) | 4.56 |
|  | ๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming) | (5) | 4.45 |

ประเด็น...

38

| ประเด็น การพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down) | ๒๐ (๕) | 18.78 4.67 |
|  | ๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น | (5) | 4.56 |
|  | ๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น | (5) | 4.78 |
|  | ๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่น ๆ | (5) | 4.78 |
| ๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) | การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๖๐ (5) | 57.23 4.56 |
| 3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือฉบับที่ 13 | การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (5) | 4.78 |
| 3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal SDGs) | การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (5) | 4.67 |

/ประเด็น...

39

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนน ที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด | การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด | (๕) | 5.00 |
| ๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด | (๕) | 4.78 |
| ๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมาของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ | (๕) | 4.86 4.89 |
| 3.7 วิสัยทัศน์ | การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น | (๕) | 4.71 4.56 |
| 3.8 กลยุทธ์ | การกำหนดและการวิเคราะห์สแงดให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร | (๕) | 4.29 4.89 |
| 3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ | การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร | (๕) | 4.57 4.89 |

/ประเด็น...

40

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนน ที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 3.10 จุดยืนทางยุทธ-ศาสตร์ (Positioning) | การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นหรือมีอยู่จริงคืออะไร ที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้ | (๕) | 4.67 |
| 3.11 แผนงาน | การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่ | (๕) | 4.67 |
| 3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2570) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือฉบับที่ 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค | (๕) | .4.45 |
| รวมคะแนน | 20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด | 100 | 94.89 |

41

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| ประเด็นการพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- |
| 1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | 10 | 9.45 |
| 2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | 10 | 9.34 |
| 3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | 10 | 9.00 |
| 4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา | 5 | 4.89 |
| 5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย | 30 | 29.56 |
| 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | (5) | 5.00 |
| 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | (5) | 4.89 |
| 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | (5) | 4.89 |
| 5.4 มีการประมาณราคาถูกต้องตามวิธีการงบประมาณ | (5) | 4.89 |
| 5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | (5) | 4.89 |
| 5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ | (5) | 5.00 |
| 6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย | 35 | 34.23 |
| 6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม | (5) | 5.00 |
| 6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน | (5) | 4.78 |
| 6.3 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นทีนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม | (5) | 4.89 |
| 6.4 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ | (5) | 4.67 |
| 6.5 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | (5) | 5.00 |
| 6.6 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้าง พื้นฐาน | (5) | 4.78 |
| 6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการ น้ำ | (5) | 5.00 |
| รวม | 100 | 95.45 |

/แนวทาง...

42

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| ประเด็น การพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | 1) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๑๐ (5) | 9.45 4.78 |
|  | 2) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (5) | 4.67 |
| ๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | ๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้ | ๑๐ (5) | 9.34 4.67 |
|  | ๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (1) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูล ต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น | (5) | 4.45 |
| ๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | ๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครุภัณฑ์ วัสดุ | ๑๐ (5) | 9.00 4.34 |

43

| ประเด็น การพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ (ต่อ) | การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปตามหลักการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี |  |  |
|  | 2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น | (5) | 4.56 |
| 4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา | ๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่น ๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม | 5 (5) | 4.89 |
|  | ๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม |  |  |
| 5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ ๑) “โครงการพัฒนา” หมายคามว่าโครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต | 30 (5) | 29.56 5 |

44

| ประเด็น การพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ | (5) | 4.89 |
| 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณราคาในช่องของ “งบประมาณ” | (5) | 4.89 |
| 5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | 1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตรของโครงการ) 2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (5) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจนตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น | (5) | 4.89 |

45

| ประเด็น การพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ | (5) | 4.89 |
| 5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ | ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1)มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4)เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5)ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ | (5) | 5 |
| 6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม | โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อเทศบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ | 35 (5) | 34.23 5.00 |
| 6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ | (5) | 4.78 |

46

| ประเด็น การพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ต่อ) 6.3 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ | (5) | 4.89 |
| 6.4 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ | (5) | 4.67 |
| 6.5 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตจประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ | (5) | 5.00 |
| 6.6 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ | (5) | 4.78 |

47

| ประเด็น การพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ติดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ | (๕) | 5 |
| รวม | 20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด | ๑๐๐ | 95.45 |

648

ส่วนที่ 4

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

สรุปปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข

ปัญหาในการดำเนินงานของ อบต.มีดังนี้

1) เครื่องมือ เครื่องใช้ และเทคโนโลยีในการทำงานยังมีไม่เพียงพอต่อการบริการ

2) หมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบมีปัญหาที่จะต้องดำเนินการแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก

3) ประชาชนยังไม่เข้าใจในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ อบต.ที่สามารถดำเนินการได้

4) อบต.ไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/

กิจกรรมและครอบคลุมทุกปัญหาและความต้องการ

5) อบต.ไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา

อุปสรรคในการดำเนินงานของ อบต.มีดังนี้

- องค์การบริหารส่วนตำบลฉลองยังขาดเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงาน ไม่เพียงต่อการบริการ

- องค์การบริหารส่วนตำบลฉลองมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาของประชาชน

- องค์การบริหารส่วนตำบลฉลองสามารถดำเนินการได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่

- องค์การบริหารส่วนตำบลฉลองตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้าน บางรายการไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องมีการโอนเพิ่ม โอนลดและตั้งจ่ายรายการใหม่อยู่เสมอ

ข้อเสนอแนะ

การดำเนินงานของ อบต.

- การนำโครงการที่เกินศักยภาพไปประสานกับหน่วยงานอื่นเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ/หรือขอรับการสนับสนุนเครื่องมือเครื่องใช้

- การพิจารณาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือโครงการเร่งด่วนที่บรรจุไว้ในแผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน

- การพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลดและตั้งจ่ายรายการใหม่

การบริการประชาชน

- การจัดให้มีสถานที่ในการบริการประชาชนอย่างเพียงพอ เช่น มีจุดบริการและเก้าอี้เพียงพอ และมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการและคำแนะนำ

- การบริการประชาชนในเชิงรุกหรือการบริการนอกสถานที่ เพื่อประชาชนได้รับความสะดวก

- เจ้าหน้าที่บริการด้วยความยิ้มแย้ม บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ

- การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง อบต.และประชาชนเพื่อให้เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน

39   49

ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลฉลองได้ให้ข้อเสนอแนะ/ความเห็น ดังนี้

- การดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีควรดำเนินการตั้งแต่ช่วงต้นหรือ               กลางปีงบประมาณเพื่อให้การดำเนินการเสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้น ๆ

- โครงการที่นำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรเป็นโครงการที่สามารถนำมาดำเนินการได้ทันที เพื่อป้องกันการมีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมากเกินไป

- การดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาจพิจารณาดำเนินการในเรื่องที่ตรงกับความต้องการและความเดือดร้อนของประชาชนในกรณีที่พื้นที่ดำเนินการมีความพร้อม

- การเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน หรือการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ อบต.ให้มีความหลากหลายมากขึ้น

(นายดำรงศักดิ์  กลิ่นหอม)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

39