ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

เรื่อง   การใช้แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2561

******************

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  โดยผ่านกระบวนการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560  นั้น

บัดนี้  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5  ข้อ 26 (2) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560  จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  20  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2561

(ลงชื่อ)

(นายสุนทร   ใจห้าว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1  (บทนำ)

บทนำ.............................................................................................		1

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน...............................................		2

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน..............................................		2

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน....................................................		2

แผนภูมิขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน..................................		3

ส่วนที่ 2  (บัญชีโครงการ / กิจกรรม)

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ.....................................		4

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ				8

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การบริการชุมชนและสังคม		        18

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	        32

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาบริหารจัดการองค์กร		        38

ส่วนที่ 1

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 (หมวด 5 ข้อ 26) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการ  ติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  การติดตามประเมินผล  ณ  สิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นด้วย

แผนการดำเนินงาน  เป็นเอกสารที่รวบรวม  แผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ดำเนินการ

ลักษณะของแผนการดำเนินงาน

- เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan)

- เป็นแผนที่จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว

- เป็นแผนที่แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียด  กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึงการดำเนินงานจริง

- เป็นการรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.2. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1.2.1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียด  แผนงาน / โครงการ  พัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดใน

พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2561

1.2.2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น

1.2.3. เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

1.2.4. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล

1.2.5. เพื่อทำให้เกิดการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นด้วย

1.3. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 (หมวด 5 ข้อ 26) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

- คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย สามสิบวัน

1.4.ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1.4.1. ผู้ปฏิบัติงานรู้ขั้นตอนและรายละเอียดของงานเสมือนปฏิทินการทำงานจึงสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.4.2. ผู้บริหารสามารถทราบรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ที่ดำเนินการในเขตพื้นที่ตำบลหรือหน่วยงานอื่นๆ ทำให้สามารถนำไปเป็นเครื่องมือในการบริหารงานตามกระบวนการบริหาร (4’M) ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการทำงานได้มากยิ่งขึ้นด้วย

1.4.3. ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารสามารถนำแผนปฏิบัติการไปใช้ในการควบคุมการดำเนินงานของตน ของหน่วยงานระดับกอง/สำนัก และรวมถึงระดับตำบลให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปติดตามประเมินผลได้อย่างสะดวก ถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป

1.4.4. ทำให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ตำบลสามารถประสานงานได้อย่างบูรณาการ  ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด

จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้

จาจาก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานอื่น

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศใช้

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

เสนอร่างต่อผู้บริหารท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.01

สรุปโครงการ/กิจกรรม

ดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ แผนงานที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานที่ 2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานที่ 3 แผนงานการเกษตร | 17 1 1 | 89.48 5.26 5.26 | 22,191,900 30,000 20,000 | 99.78 0.13 0.09 | กองช่าง สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |
| รวม | 19 | 100 | 22,241,900 | 100 |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม แผนงานที่ 1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานที่ 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ แผนงานที่ 3 แผนงานการศึกษา แผนงานที่ 4 แผนงานสาธารณสุข แผนงานที่ 5 แผนงานงบกลาง แผนงานที่ 6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานที่ 7 แผนงานรักษาความสงบภายใน | 8 12 5 1 8 2 2 | 21.06 31.58 13.16 2.63 21.05 5.26 5.26 | 230,000 1,164,000 2,689,404 80,000 16,247,516 15,000 40,000 | 1.12 5.69 13.14 0.39 79.39 0.07 0.20 | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |
| รวม | 38 | 100 | 20,465,920 | 100 |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แผนงานที่ 1 แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานที่ 2 แผนงานเคหะและชุมชน - | 2 - | 100 - | 40,000 - | 100 - | สำนักงานปลัด - |
| รวม | 2 | 100 | 40,000 | 10,000 |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร แผนงานที่ 1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ด้านการพัฒนา บุคลากร) แผนงานที่ 1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ด้านการบริหาร จัดการ) แผนงานที่ 2 แผนงานเคหะและชุมชน (ด้านการบริหาร จัดการ | 3 23 11 | 8.11 62.16 29.73 | 655,000 2,704,600 3,384,000 | 9.71 40.11 50.18 | สำนักงานปลัด / กองคลัง / กองช่าง สำนักงานปลัด / กองคลัง กองช่าง |
| รวม | 37 |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

- ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

  - แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค |  | ม.ค |  | ก.พ |  | มี.ค |  | เม.ย |  | พ.ค |  | มิ.ย |  | ก.ค |  | ส.ค |  | ก.ย |
| 1. | ก่อสร้างถนน คสล.สายเขาปริง หมู่ที่ 10 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายเขาปริง หมู่ที่ 10 ตำบลฉลอง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 470,000 | หมู่ที่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ก่อสร้างถนน คสล. สายคง คาเลียบ – ทางหลวงชนบท หมู่ที่ 11 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายคงคาเลียบ-ทางหลวงชนบท หมู่ที่ 11 ตำบลฉลอง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 124 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 620 ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 371,000 | หมู่ที่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 3. | ก่อสร้างถนน คสล.สายชาย เขาพรง – วัดเบิก หมู่ที่ 4 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายชายเขาพรง-วัดเบิก หมู่ที่ 4 ตำบลฉลอง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 462,000 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ก่อสร้างถนน คสล.สายชาย นายถวิล หมู่ที่ 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายซอยนายถวิล หมู่ที่ 1 ตำบลฉลอง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนฉลอง พร้อมติดตั้งป้ายป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 423,000 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค |  | ส.ค | ก.ย |
| 5. | ก่อสร้างถนน คสล. สายนางตุ้ย – ศูนย์สาธิต หมู่ที่ 6 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายนางตุ้ย-ศูนย์สาธิต หมู่ที่ 6 ตำบลฉลอง ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 449,000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ก่อสร้างถนน คสล.สายนาหัน – ชายเขาพรง หมู่ที่ 3 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายนาหัน-ชายเขาพรง หมู่ที่ 3 ตำบลฉลอง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 470,000 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค |  | ส.ค | ก.ย |
| 7. | ก่อสร้างถนน คสล.สายพังมัด หมู่ที่ 5 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายพังมัด หมู่ที่ 5 ตำบลฉลอง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 เมตร ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 470,000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ก่อสร้างถนน คสล.สายแยกบ้านสบาย – ร.ร.บ้านน้ำขาว หมู่ที่ 2 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายแยกสบาย-ร.ร. บ้านน้ำขาว หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 825 ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 494,000 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค |  | ส.ค | ก.ย |
| 9. | ก่อสร้างถนน คสล.สายแยกราษฎร์อุทิศ – สระเคียน หมู่ที่ 7 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายแยกราษฎร์อุทิศ-สระเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลฉลอง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 เมตร ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 470,000 | หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ก่อสร้างถนน คสล.สายซอย วังหิน หมู่ที่ 9 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายซอยวังหิน หมู่ที่ 9 ตำบลฉลอง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 470,000 | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค |  | ส.ค | ก.ย |
| 11. | ก่อสร้างถนน คสล. สายหมอวี – ม่วงข้าวแพง หมู่ที่ 6 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายหมอวี – ม่วงข้าวแพง หมู่ที่ 6 ตำบลฉลอง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 74 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 296 ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 174,000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ปรับปรุงถนนลาดยางสายวัดสระ – ตลาดศุกร์ หมู่ที่ 8 | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางสายวัดสระ – ตลาดศุกร์ หมู่ที่ 8 ตำบลฉลอง โดยซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 276 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,662 ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย | 454,000 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค |  | ส.ค | ก.ย |
| 13. | ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองได หมู่ที่ 10 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองได หมู่ที่ 10 ตำบลฉลอง ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 21 เมตร ตามแบบมาตรฐาน อบจ.นครศรีฯ กำหนด | 2,026,900 (งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) | หมู่ที่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | โครงการอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงบริเวณเสี่ยงอันตรายสาย นศ 4048 แยก ทล. 4105 – บ้านปลักปลา | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงบริเวณเสี่ยงอันตราย ช่วง กม.ที่ 6+900 ถึง กม.ที่ 7+750 ผิวจราจรกว้าง 16 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2 เมตร | 14.988 ล้านบาท (งบประมาณแขวงทางหลวงชนบท) |  | แขวงทางหลวงชนบท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 15. | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงทาง สะพาน ท่อระบายน้ำ และทางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 – 11 ตำบลฉลอง | 250,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ฉลอง | 150,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน (กรณีกลุ่มผู้ใช้น้ำไม่มีงบประมาณ) | 100,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

1.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค |  | ม.ค |  | ก.พ |  | มี.ค |  | เม.ย |  | พ.ค |  | มิ.ย |  | ก.ค |  | ส.ค |  | ก.ย |
| 1. | โครงการส่งเสริมอาชีพในตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมในการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ การจัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพแขนงต่างๆ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 30,000 | หมู่ที่ 1-11 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ฏในแผนงานเคหะและชุมขนสาธารณาาะปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

1.3  แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | วัสดุการเกษตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับใช้ในการบำรุงรักษาต้นไม้และกำจัดวัชพืชบริเวณรอบอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ สปริงเกลอร์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการเกษตร | 20,000 | หมู่ที่ 1 | สำนัก งาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

2. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมขน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลพื้นฐานชุมชนของตำบล | 10,000 | หมู่ที่ 1 -11 | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบล และการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดนี้ | 35,000 | หมู่ที่ 1 -11 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 3. | ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลฉลอง โดยครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งที่ดำเนินการเองและสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการในลักษณะบูรณาการ การป้องกันกลุ่มเสี่ยง | 65,000 | หมู่ที่ 1 -11 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำหรือสนับสนุนโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติ และความสามัคคีของคนในชาติ | 50,000 | หมู่ที่ 1 – 11 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการรวมพลังมวลชนคนทำดี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรวมพลังมวลชนคนทำดี โดยการจัดทำกิจกรรมร่วมกันทำความดีในด้านต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล องค์กรภาครัฐ ภาคประชาชนในตำบลฉลอง | 30,000 | หมู่ที่ 1 – 11 | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 6. | โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | 10,000 | หมู่ที่ 1-11 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรี หรือการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีหรือกลุ่มแม่บ้านตำบลฉลอง | 20,000 | หมู่ที่ 1 – 11 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้นำของชุมชนและอื่นๆ ที่เป็นรายจ่ายลักษณะนี้ | 10,000 | หมู่ที่ 1 – 11 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

2. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

2.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1. | อุดหนุนโครงการจัดงานวันปิยมหาราช | เพื่ออุดหนุนโครงการจัดงานวันปิยมหาราช ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล | 1,000 |  | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | อุดหนุนโครงการจัดงานวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชริราลงกรณ บดินทรเทพย- วรางกูร | เพื่ออุดหนุนโครงการจัดงานวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล | 10,000 |  | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 3. | อุดหนุนโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “12 สิงหาพระบรมราชินี นาถ” | เพื่ออุดหนุนโครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ “12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ” ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล | 10,000 |  | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | อุดหนุนโครงการพัฒนากีฬาอำเภอสิชล | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการพัฒนากีฬาอำเภอสิชลให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล | 20,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่าง อปท./ส่วนราชการ/หน่วยงานอื่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่าง อปท.หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ | 30,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 6. | โครงการจัดการแข่งขันกีฬา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬา, การส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาต่างๆ ของนักเรียน เยาวชน ประชาชน บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น ทั้งในระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ระดับอำเภอและอื่นๆ ตลอดจนส่งนักกีฬาเข้ารวมการแข่งขันในระดับต่างๆ | 600,000 |  | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการจัดงานประเพณีให้ทานไฟ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีให้ทานไฟ เพื่อสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป | 100,000 | วัดเจดีย์ หมู่ที่ 7 | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการจัดงานชักพระเดือนห้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีชักพระเดือนห้า เพื่อสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป | 230,000 | วัดกลาง, ที่ทำการ อบต.ฉลอง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 9. | โครงการชักพระอำเภอสิชล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมในโครงการชักพระอำเภอ สิชล | 120,000 | ที่ว่าการอำเภอสิชล | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | อุดหนุนโครงการชักพระอำเภอสิชล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการชักพระอำเภอสิชล ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล | 20,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณี “แห่หมฺรับเดือนสิบ” | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานประเพณีแห่หมฺรับเดือนสิบ ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล | 20,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล | 3,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

มู่บ้ต.  ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

2.3  แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | โครงการส่งเสริมการศึกษา กิจกรรม พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการศึกษา กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน | 150,000 | ที่ทำการ อบต.ฉลอง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ฉลอง | 102,900 | ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.ฉลอง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ฉลอง | 35,700 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ฉลอง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 4. | ค่าอาหารเสริม (นม) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนในตำบลในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่ตำบลฉลองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ฉลอง | 804,804 | ร.ร.ในเขตพื้นที่ตำบลฉลอง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | เงินอุดหนุนส่วนราชการ (ค่าอาหารกลางวัน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนโครงการค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่ตำบลฉลอง | 1,596,000 | ร.ร.ในเขตพื้นที่ตำบลฉลอง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

2.4  แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีน ยาคุมกำเนิดและอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์และน้ำยาต่างๆ เพื่อป้องกันโรคระบาดต่างๆ ทั้งในคนและสัตว์และอื่นๆ | 80,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

2.5 แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบเงินกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละห้า | 70,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลฉลอง | 12,360,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | เบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่ตำบลฉลอง | 3,000,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ตำบลฉลอง | 24,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 5. | เงินสำรองจ่าย | เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น | 400,211 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลฉลอง | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลฉลองในอัตราร้อยละ 45 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | 145,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลฉลอง | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลฉลอง | 50,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 198,305 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

2.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | ค่าใช้จ่ายงานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส | 10,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการร้อยห่วงใย ใส่ใจผู้พิการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการร้อยห่วงใย ใส่ใจผู้พิการของผู้พิการตำบลฉลอง | 5,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

2.7 แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับสมาชิก อปพร.อบต.ฉลอง ในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.อบต.ฉลอง | 30,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ ตามนโยบายของรัฐ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น | 10,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

3.  ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น โครงการปลูกหญ้าแฝก โครงการปลูกต้นไม้ สร้างฝายต้นน้ำลำธาร ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป | 20,000 | หมู่ที่ 1-11 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการจัดการ สิ่งแวดล้อมของ อบต.แบบบูรณาการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมของ อบต.แบบบูรณาการ | 20,000 | หมู่ที่ 1-11 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

3.  ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

3.2 แผนงานด้านเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

4.  ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร

4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป (ด้านการพัฒนาบุคลากร)

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของ อบต.ฉลอง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของ อบต.ฉลอง ประกอบด้วย พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. | 30,000 |  | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (จัดอบรมหรือทัศนศึกษาดูงาน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรมสัมมนาหรือศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำขุมชน | 200,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 3. | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการที่จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และสมาชิก อปพร. | 225,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 3. | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ต่อ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น | 150,000 |  | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 3. | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ต่อ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกอาณาจักรของพนักงาน ส่วนตำบล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นตามความ จำเป็น | 50,000 |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

4.  ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร

4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  (ด้านการบริหารจัดการ)

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) รายละเอียดตามที่กำหนดในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) รายละเอียดตามที่กำหนดในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ | 30,000 16,000 |  | สำนักงานปลัด กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 2. | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 1. มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 2. สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1kVA จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1. มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1kVA (600 Watts) 2. สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที | 8,400 5,800 |  | สำนักงานปลัด กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | วัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ เครื่องดับเพลิง แผงปิดประกาฯศ กระดานไวท์บอร์ด นาฬิกา เครื่องคำนวณเลข สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ที่ถูพื้น ฯลฯ | 100,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| . | วัสดุสำนักงาน (ต่อ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ กระดาษคาร์บอน แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ | 80,000 |  | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | วัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล โปรแกรม หมึก เมมบอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก ข้อมูล โปรแกรม หมึก เมมบอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ | 100,000 80,000 |  | สำนักงานปลัด กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | วัสดุงานบ้านงานครัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก หมอหุงข้าว กระติกน้ำร้อน ฯลฯ | 20,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 6. | วัสดุก่อสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ปูนซิเมนต์ ปูนขาว หิน ทราย ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมของ อบต. และเพื่อช่วยเหลือราษฏรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย | 60,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของรถส่วนกลาง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก หม้อน้ำ สัญญาณไฟจราจร และอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ | 50,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ สำหรับใช้กับรถส่วนกลาง เครื่องพ่นหมอกควัน เรือท้องแบน เครื่องตัดหญ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลองและของหน่วยงานต่างๆ ที่ใช้ปฏิบัติงานให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง | 300,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 9. | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ แผ่นพูกันและสี ฯลฯ | 3,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ รถบรรทุกน้ำ รถจักรยานยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องกรองน้ำ ตู้ โต๊ะ และอื่นๆที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์หรือครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองคลัง | 250,000 100,000 |  | สำนักงานปลัด กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 11. | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษาหรือค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ | 500,000 180,000 |  | สำนักงานปลัด กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 12. | ค่ารับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ | เพื่อจ่ายค่ารับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฏหมายหรือระเบียบหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประชุมกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ฯลฯ | 15,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลและคณะบุคคล | เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลและคณะบุคคลและอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายนี้ | 10,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 14. | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานราชพิธีต่างๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานราชพิธีต่างๆ ของทางราชการ เช่น งานวันปิยมหาราช, วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม, วันเฉลิม 12 สิงหามหาราชินี และงานราชพิธีอื่นๆ ที่ทางราชการกำหนดให้เป็นวันสำคัญ และให้ทางราชการ หรือหน่วยงานจัดกิจกรรม โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับงานกิจกรรมนั้นๆ | 5,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ค่าใช่จ่ายตามโครงการนโยบายแห่งรัฐ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการนโยบายแห่งรัฐ เพื่อรองรับการดำเนินกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทย และการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายนี้ | 20,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 16. | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ พ.ร.บ. ส่วนกลาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ พ.ร.บ. รถส่วนกลางขององค์การ บริหารส่วนตำบลฉลองทุกประเภท | 15,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีครบวาระและกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง | 150,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา | เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธีการ วันสำคัญต่างๆ ตลอดจนวาระและโอกาสที่จำเป็นและมีความสำคัญ | 5,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

าน   นแผนงานบริหารงานทั่วไปะและชุมชนผนงานบริหารงานทแห่ผ้าขึ้นธาตุให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนั

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 19. | ค่าสาธารณูปโภค | - เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการของ อบต.ฉลอง หรืออาคารสถานที่ในความดูแลของ อบต.ฉลอง - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สำหรับที่ทำการ อบต.ฉลอง หรืออาคารสถานที่ในความดูแลของอบต.ฉลอง - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯสำหรับที่ทำการอบต.ฉลอง - เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ และค่าบริการการไปรษณีย์ ฯลฯ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ระบบอินเตอร์เน็ตรวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ ของอบต.ฉลอง - เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการพื้นที่เว็บไซต์ WWW.CHALONG.GO.TH และค่าจดโดเมนเนม ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป | 240,000 6,000 2,400 20,000 67,150 10,850 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 20. | รายจ่ายอื่น (ค่าจ้างองค์กร หรือสถาบันที่เป็นกลาง) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้าง องค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง เพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามตัวชี้วัดมิติที่ 2 | 25,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ | 35,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บภาษีสัญจร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บภาษีสัญจร | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | ค่าใช้จ่ายในโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 | 200,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

4.  ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร

4.2  แผนงานเคหะและชุมชน  (ด้านการบริหารจัดการ)

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น - ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทำอย่างใดอย่างหนึ่ง กรณีที่ อบต.ไม่สามารถดำเนินการเองได้ เช่น ค่าจ้างแบ็คโฮ รถเกรด รถบดถนน - ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มเติม - ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลได้ใช้บริการน้ำประปา รวมถึงค่าติดตั้งมาตรวัดและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปา | 100,000 580,000 |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
|  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ต่อ) | และติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปา และอุปกรณ์ภายในสำนักงาน - ค่าจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แนวเขตสถานที่สำคัญต่างๆ - ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่สาธารณะ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง | 150,000 |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | วัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ เครื่องคำนวณเลข ฯลฯ | 40,000 |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 4. | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าภายในสำนักงานและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า บัลลาส สตาร์ทเตอร์และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น | 40,000 |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | วัสดุก่อสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น หินคลุก ลูกรัง ยางมะตอย มิเตอร์น้ำประปา ท่อน้ำ อุปกรณ์ประปา ท่อเมนประปา ไม้ต่างๆ กระเบื้อง ตะปู กระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ | 600,000 |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของรถส่วนกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก หม้อน้ำ สัญญาณไฟจราจรและอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ | 250,000 |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 7. | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันไฮดรอลิก ฯลฯ สำหรับรถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง และสำหรับรถเกรด รถแบ็คโฮ รถบดถนน รถบรรทุกน้ำและเครื่องจักรกลอื่นจากหน่วยงานต่างๆ ที่มาช่วยเหลือในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง | 300,000 |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | วัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล โปรแกรม หมึก เมมบอร์ด เมาส์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ | 40,000 |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้นและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ | 450,000 |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 10. | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 19 เมตร จำนวน 1 หลัง ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 734,000 |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ฉลอง | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและปรับปรุงอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ฉลอง | 100,000 |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |