คู่มือกำหนดมาตรฐาน

การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก

งานปรับปรุงและพัฒนา

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง  ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในภาครัฐ (Integirty & Transparency  Assessment – ITA)  ในวันที่  18   มิถุนายน  2560  จึงกำหนดให้หน่วยงานในสังกัด ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องนั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดมา  องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง  จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจำปี 2560 ขึ้น  เพื่อดำเนินการจัดทำคู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน   ซึ่งจากการประชุมของคณะทำงาน เมื่อวันที่          ได้ผลสรุปว่า ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง  คือ งานปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน และเศรษฐกิจของท้องถิ่น  เพื่อใช้ในแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์สำหรับประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี 2560

คณะทำงาน

สารบัญ

การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางถนน							หน้า

- การวางแผน

- การปฏิบัติ

- การตรวจสอบ/ติดตาม

- การรายงาน

- ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก

P –  วางแผน

-   การวางแผนรวบรวมข้อมูลเพื่อตั้งงบประมาณ

-   การจัดทำฐานข้อมูลความต้องการ/ประชาชน

-   การจัดทำแผนที่

-   ข้อมูลการสำรวจพื้นที่

-   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

D –  การปฏิบัติ

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ถนนลูกรัง ถนนคอนกรีต ประปา คู คลอง)

-  การดำเนินการจัดหาพัสดุ

-  ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน

-  บุกเบิกถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

-  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

-   ปรับปรุงก่อสร้างระบบประปา

-   ขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ

C –  ตรวจสอบ  ติดตาม

-   ติดตาม / ตรวจสอบสภาพโครงการก่อนครบกำหนดประกันความชำรุดบกพร่อง

A –  การรายงาน

-   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีต่อสภา ฯ และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ

- 2 -

การปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.   วัตถุประสงค์

1.1   การจัดทำคู่มือกระบวนการ ที่เป็นกระบวนการแนวทางในการวางแผนด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  ซึ่งคู่มือดังกล่าวจะช่วยให้เป็นไปตามข้อกำหนด ระเบียบ  หลักเกณฑ์  อีกทั้งสอดคล้องกับนโยบาย  วิสัยทัศน์  และเป้าหมายขององค์กร

1.2   การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน  จะสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือ  สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้สู่การปฏิบัติ  ทำให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และเข้าใจในกรอบการดำเนินงานและขั้นตอน  เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนนในภาพรวม  เพื่อที่จะใช้เป็นแนวทางในการประสานงานร่วมกันอย่างบูรณาการ  ในขณะที่ผู้บริหารสามารถพิจารณาคู่มือประกอบการติดตามงานจากผู้รับผิดชอบงานได้

1.3  เพื่อเป็นคู่มือการปฏิบัติงานท่าสมารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่  และพัฒนาผู้ปฏิบัติให้เป็นผู้ปฏิบัติงานมืออาชีพ  และเผยแพร่ให้กับบุคคลผู้สนใจสามารถเข้าใจ  ได้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่

1.4  เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางถนน มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

2.  ขอบเขต

คู่มือการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนนนี้  ครอบคลุมขั้นตอนการดำเนินการรวบรวมข้อมูล  เช่น การจัดลำดับความสำคัญของงาน/ โครงการ  การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  และการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ซึ่งจะนำแผนงานลงสู่การปฏิบัติงานก่อสร้างถนนลูกรังและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างระบบประปา  ขุดลอกคูคลอง  รวมถึงการติดตามตรวจสอบภายหลังการดำเนินการแล้วเสร็จ  และสรุปผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งรายละเอียดในคู่มือนำเสนอขั้นตอนในการดำเนินงาน  และผู้เกี่ยวข้องที่สำคัญ  โดยนำเสนอในรูปผังกระบวนการ  เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล  รวมถึงผู้สนใจได้รับทราบเรียนรู้และเข้าใจกระบวนงานด้านการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนนในภาพรวม  และสามารถนำคู่มือไปประกอบการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

- 3 -

3.  ผังกระบวนการ  (Work  Flow)

การปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน

การรวบรวมฐานข้อมูลตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี

การจัดทำแผนพัฒนาสามปี

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แผนการจัดหาพัสดุ

  - โครงการก่อสร้างถนน  คสล.สายนายเนื่อง  ม.1

  - โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสบาย - รร.บ้านน้ำขาว ม.2

  - โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหมอวี – ม่วงข้าวแพง ม.6

  - โครงการบุกเบิกถนนสายชายเขา – วัดเบิก  ม.4

  - โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกซอยสันธนะ – คลองแกลบ ม.5

  - โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าวัดกลาง  หมู่ที่ 1

  - โครงการก่อสร้างถนนสายเขาลุงช่วย หมู่ที่ 5

  - โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายต้นเหรียง-วัดสระใหญ่ หมู่ที่ 9

  - โครงการซ่อมแซมระบบประปาในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7

ติดตาม/ตรวจสอบ

สรุปผลการดำเนินงานประจำปี

- 4 -

แผนผังขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

1

ซื้อ/จ้างทั่วไป

(ต้องมีรายการตามข้อ 27)

เจ้าหน้าที่

พัสดุ

ก่อนการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี

-  ให้จัดทำรายงาน ขอซื้อ/จ้าง

เพื่อขอความเห็นชอบหัวหน้า

ซื้อที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 
(ข้อ 28)

ส่วนราชการก่อนทุกครั้ง

หัวหน้าส่วนราชการ

พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน

ขอซื้อ/จ้าง (ข้อ 29)

2

ลงนามประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ข้อ 34)

วิธีตกลงราคา

รายงาน

เจ้าหน้าที่พัสดุ							ผู้สั่งซื้อสั่งจ้าง

ให้ความเห็นชอบ

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง		           เสนอสั่งซื้อ/จ้าง			หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

สั่งซื้อ/จ้าง

วิธีการ

ข้อยกเว้น    กรณีจำเป็นเร่งด่วน				-  เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้รับผิดชอบดำเนินการไปก่อน

- ไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน				-  รายงานขอความเห็นชอบผู้สั่งซื้อ

- ดำเนินการตามปกติไม่ทัน				-  ใช้รายงานเป็นหลักฐานการตรวจรับ

-  รายงานการซื้อ/จ้างเฉพาะรายการเท่าที่จำเป็น

- 5 -

วิธีสอบราคา

- คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ ตรวจการจ้าง

- ห้ามคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  แต่ไม่ห้าม เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง

ผู้สั่งซื้อสั่งจ้าง

เจ้าหน้าที่พัสดุ

รายงาน ให้ความเห็นชอบ

- ก่อนวันเปิดซองไม่น้อยกว่า 10 วัน

- ปิด ณ ที่ทำการโดยเปิดเผย

- สั่งให้ผู้มีอาชีพขาย/รับจ้างโดยทางไปรษณีย์

- จัดทำประกาศ

- เผยแพร่ประกาศ

- รับซอง/เปิดซองสอบ

กรณีเกินวงเงิน

1. เรียกรายต่ำสุดมาต่อรองให้อยู่ในวงเงิน หรือสูงกว่าไม่เกิน 10%

2. ถ้า 1 ไม่ได้ผลให้ทุกรายยื่นซองใหม่ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อ 1

3. ถ้า 2 ไม่ได้ผล

-  ลดรายการ  ลดงาน  ยกเลิก

-  ลดจำนวน  ขอเงินเพิ่ม

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา/รายงานผล

- ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคา

- เปิดซอง

- ตรวจสอบคุณภาพ / คุณสมบัติของพัสดุ

- คัดเลือกคุณภาพ พิจารณาราคา

-  เกณฑ์ปกติต่ำสุด

-  เท่ากันหลายราย – ยื่นซองใหม่

-  รายเดียวดำเนินการต่อ

อนุมัติซื้อ/จ้าง

เรียกมาทำสัญญาซื้อ/จ้าง

ทำสัญญาซื้อขาย/จ้าง

- กรณีสัญญาเกิน 1 ล้านบาทส่งสำเนาสัญญาให้ สตง., สรรพากร

- ส่งสัญญาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้างและช่างควบคุมงาน

ไม่ทำสัญญา

- พิจารณาเป็นผู้ทิ้งงาน

- ดำเนินการซื้อจากผู้อื่น

- 6 -

วิธีประกวดราคา

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ผู้สั่งซื้อสั่งจ้าง

รายงานให้ความเห็นชอบ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

คณะกรรมการรับและเปิดซอง

- รับซอง/เปิดซอง

- ตรวจหลักประกันซอง

- รับเอกสารหลักฐาน

- เปิดซอง อ่านราคา ลงชื่อในเอกสาร

- จัดทำเอกสารตามตัวอย่าง

- ประกาศเผยแพร่

- วิธีประกาศ

- ให้ขายแบบ

- ประกาศเพิ่มเติม

- ห้ามร่น เลื่อน เปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ตรวจสอบคุณสมบัติ/เงื่อนไข

-  คัดเลือกสิ่งของ/งานจ้าง

-  พิจารณาราคา

-  เกณฑ์ปกติ		 -    ราคาต่ำสุด

-  เท่ากันหลายราย     -     ยื่นซองใหม่

-  ถูกต้องรายเดียว      -     ยกเลิก

-   ไม่มีผู้เสนอราคา     -      ยกเลิก ดำเนินการใหม่

-   มีแต่ไม่ถูกต้อง        -      ยกเลิก  ดำเนินการใหม่

- เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญก่อนทำสัญญา  -   ยกเลิก

-   รายงานผล

ผู้สั่งซื้อสั่งจ้าง

ร่างสัญญาซื้อ/จ้าง

หนังสือนัดผู้รับจ้างทำสัญญา

ให้เตรียมหลักประกัน  ตราประทับ

ทำสัญญาซื้อขาย/จ้าง

-  กรณีสัญญาเกิน 1 ล้านบาท ส่งสำเนาสัญญาให้ สตง., สรรพากร

- ส่งสัญญาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้างและช่างควบคุมงาน

ไม่ทำสัญญา

- ริบหลักประกันซองฯลฯ

- พิจารณาเป็นผู้ทิ้งงาน

- ดำเนินการซื้อ/จ้างจากผู้อื่น

- 7 -

การซื้อโดยวิธีพิเศษ

ผู้สั่งซื้อสั่งจ้าง

เจ้าหน้าที่พัสดุ

รายงานให้ความเห็นชอบ

คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วิธีพิเศษ

(วงเงินเกิน  100,000.- บาท)

การจัดจ้าง

1.  ช่างฝีมือ / ชำนาญพิเศษ

2.  ซ่อมพัสดุที่ต้องถอดตรวจ

- เชิญผู้มีอาชีพโดยตรงมาเสนอราคาและต่อรอง

3.  เร่งด่วน  ช้าเสียหาย

4.   ใช้วิธีอื่นไม่ได้ผล

- สืบราคาผู้มีอาชีพรับจ้างรายอื่นเปรียบเทียบกับผู้เสนอราคาเดิมและต่อรอง

การจัดซื้อ

1.  จะขายทอดตลาด  เจรจาตกลงราคา

2.  เร่งด่วน

- เชิญผู้มีอาชีพขายมาเสนอราคาและต่อรอง

3.  ซื้อจากต่างประเทศ  สั่งซื้อโดยตรงโดยให้หน่วยงานอื่นในต่างประเทศสืบราคาให้

4. จำเป็นต้องระบุยี่ห้อ  เชิญผู้ผลิต/ผู้แทนจำหน่ายมาเสนอราคาและต่อรอง

5.  ใช้วิธีอื่นไม่ได้ผล

-  สืบราคาผู้มีอาชีพรายอื่น เปรียบเทียบกับผู้เสนอราคาเดิม

6. ซื้อที่ดิน/สิ่งก่อสร้างเฉพาะแห่งเชิญเจ้าของมาเสนอราคาและต่อรอง

- 8 -

แผนผังขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ

ผู้สั่งซื้อสั่งจ้าง

เจ้าหน้าที่พัสดุ

รายงานให้ความเห็นชอบ

เสนอสั่งซื้อ / จ้าง

ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง

- ส่วนราชการ

- รัฐวิสาหกิจ

- หน่วยงานตามกฎหมายท้องถิ่น

ติดต่อ

ตกลงราคา

เงื่อนไข

1.  เป็นผู้ทำ /ผลิตเอง  นายกรัฐมนตรีอนุมัติหลักการแล้ว

2.  มีกฎหมาย/มติคณะรัฐมนตรี ให้ซื้อ/จ้าง

(รวมหน่วยอื่นที่มิใช่ส่วนราชการ)

แผนผังขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผู้สั่งซื้อ/สั่งจ้าง

เจ้าหน้าที่พัสดุ

รายงาน

อนุมัติ

ยืนยัน          แต่งตั้ง ผจก.ประมูล

คกก.e-Auction

C6  -  ประธาน

C3  -  2  คน

ตลาดกลาง  10 แห่ง

คัดเลือกตลาดกลางไม่มีหลักเกณฑ์

ประกาศ ฉ.3

ผู้ชนะการประมูล

ประกาศ ฉ.2

ผู้มีสิทธิประมูล

วันประมูล

ประกาศ ฉ.1

www.gprocurement.go.th

7  วันทำการ

เชิญชวนผู้ค้า									ชำระค่าบริการ

ใช้ระเบียบพัสดุ

เรียกผู้ค้ามาทำสัญญา

- 9 -

ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน /ขอความช่วยเหลือ

ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กรอกแบบฟอร์ม/คำร้อง

กรณีเร่งด่วน โทร 075-354137

เจ้าหน้าที่ได้รับคำร้อง/เสนอผู้บริหารเพื่อสั่งการ

ออกสำรวจพื้นที่ เพื่อตรวจสอบสภาพปัญหา

รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ

ผู้บริหารพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่  และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  และรายงานให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 14 วัน

- 10 -

แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การลงชื่อในสมุดทะเบียน

ตรวจดูว่ามีข้อมูลข่าวสารอยู่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือไม่

มีข้อมูลข่าวสารในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ไม่มีข้อมูลข่าวสารในหน่วยงาน แนะนำไปขอหน่วยงานอื่น

กรอกแบบฟอร์มคำขอ

ส่งให้คณะกรรมการผู้รับผิดชอบพิจารณา

เปิดเผยไม่ได้

เปิดเผยได้

จัดหาข้อมูล

เจ้าหน้าที่ชี้แจงเหตุผล

มากกว่า  1   วัน                                  5  นาที

คัดสำเนา

ติดต่อนัดหมายมาฟังผลคำขอ

รับรองสำเนาถูกต้อง

ถ่ายสำเนา

จ่ายค่าธรรมเนียม/ออกใบเสร็จรับเงิน/ตามประกาศ

รับรองสำเนาถูกต้อง

รับเอกสาร

- 11 -

กฎหมาย  ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  10) พ.ศ.2558

- พระราชบัญญัติ  ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559