ส่วนที่ 1

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (หมวด 5 ข้อ 26) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการ  ติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  การติดตามประเมินผล  ณ  สิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นด้วย

แผนการดำเนินงาน  เป็นเอกสารที่รวบรวม  แผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ดำเนินการ

ลักษณะของแผนการดำเนินงาน

- เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan)

- เป็นแผนที่จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว

- เป็นแผนที่แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียด  กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึงการดำเนินงานจริง

- เป็นการรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.2. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1.2.1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียด  แผนงาน / โครงการ  พัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดใน

พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2555

1.2.2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น

1.2.3. เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

1.2.4. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล

1.2.5.เพื่อทำให้เกิดการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นด้วย

1.3. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (หมวด 5 ข้อ 26) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

- คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย สามสิบวัน

1.4.ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1.4.1.ผู้ปฏิบัติงานรู้ขั้นตอนและรายละเอียดของงานเสมือนปฏิทินการทำงานจึงสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.4.2. ผู้บริหารสามารถทราบรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ที่ดำเนินการในเขตพื้นที่ตำบลหรือหน่วยงานอื่นๆ ทำให้สามารถนำไปเป็นเครื่องมือในการบริหารงานตามกระบวนการบริหาร (4’M) ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการทำงานได้มากยิ่งขึ้นด้วย

1.4.3.ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารสามารถนำแผนปฏิบัติการไปใช้ในการควบคุมการดำเนินงานของตน ของหน่วยงานระดับกอง/สำนัก และรวมถึงระดับตำบลให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปติดตามประเมินผลได้อย่างสะดวก ถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป

1.4.4.ทำให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ตำบลสามารถประสานงานได้อย่างบูรณาการ  ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด

จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้

จาจาก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานอื่น

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศใช้

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

เสนอร่างต่อผู้บริหารท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

สรุปโครงการ/กิจกรรม

ดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2556

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ แนวทางที่ 1 พัฒนาการอาชีพ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและยกระดับรายได้,พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว แนวทางที่ 2 พัฒนาอุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างและปรับปรุงถนน, ทางเท้า, ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ,ขุดเจาะบ่อบาดาล, ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน, ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ แนวทางที่ 3 พัฒนาการเกษตร จัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร | 1 9 1 | 9.09 81.82 9.09 | 50,000 3,273,000 10,000 | 1.50 98.20 0.30 | สำนักปลัด ส่วนโยธา สำนักปลัด |
| รวม | 11 | 100 | 3,333,000 | 100 |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2556

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริการชุมชนและสังคม แนวทางที่ 1 พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งชุมชน การประชุมสัมมนาผู้นำองค์กรต่าง ๆ ,ชุมชนต้านยาเสพติด,จัดหาสื่อสิ่งพิมพ์, ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,งานสังคมสงเคราะห์พิจกรรมการกีฬา,ด้าน แนวทางที่ 2 พัฒนาการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ส่งกิจกรรมการกีฬา,ด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม แนวทางที่ 3 พัฒนาการศึกษา ส่งเสริมด้านการศึกษา แนวทางที่ 4 พัฒนาการสาธารณสุข สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในคนและสัตว์ | 13 16 8 3 |  | 1,159,130 1,059,000 2,467,740 260,000 | 23.44 21.41 49.89 5.26 | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |
| รวม | 40 | 100 | 4,945,870 | 100 |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2556

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แนวทางที่ 1 พัฒนาบริหารจัดการ - แนวทางที่ 2 พัฒนาด้านเคหะและชุมชน - | 1 1 | 50 50 | 20,000 658,000 | 2.95 97.05 | สำนักปลัด สำนักปลัด |
| รวม | 1 | 100 | 678,000 | 100 |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ.2556

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาบริหารจัดการองค์กร แนวทางที่ 1 พัฒนาบุคลากร ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม,การให้ทุนการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท แนวทางที่ 2 พัฒนาการบริการจัดการ การจัดประชาคม, จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานรวมถึงรายจ่ายประจำต่าง ๆ เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของบุคลากร | 7 18 | 28 72 | 1,183,800 1,540,350 | 43.46 56.54 | สำนักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา สำนักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา |
| รวม | 25 | 100 | 2,724,150 | 100 |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  มีรายได้เพิ่มขึ้นและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1  พัฒนาการอาชีพ  (ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและยกระดับรายได้)

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ. 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในตำบล | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์, การจัดทำกองทุนหมุนเวียนให้กับกลุ่มอาชีพแขนงต่าง ๆ ที่สนใจในตำบล ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 50,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  ในการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่พรั่งพร้อม

2.แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2  พัฒนาอุตสาหกรรมและโยธา (ปรับปรุงและก่อสร้างถนน  แหล่งน้ำ  ไฟฟ้าสาธารณะ ด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในตำบล)

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ. 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าภายในสำนักงานและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า บัลลาส สตาร์ทเตอร์ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน | 30,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ค่าวัสดุก่อสร้าง | จ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น หินคลุก ลูกรังยางมะตอย มิเตอร์น้ำประปา ท่อน้ำ อุปกรณ์ประปา ท่อเมนประปา ไม้ต่าง ๆ กระเบื้อง ตะปู กระสอบทรายป้องกันน้ำท่วม และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน | 500,000 |  | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบ ประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ. 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 3. | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่นน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันไฮดรลิก สำหรับรถเกรด รถแบ็คโฮ รถบดถนนและเครื่องจักรกลอื่น ที่มาช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ อบต.ฉลอง | 125,000 200,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | ส่วนโยธา สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ก่อสร้าง ถนน คสล.สายซอยแสงแดด หมู่ที่ 9 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยแสงแดด หมู่ที่ 9 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน | 476,000 | หมู่ที่ 9 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ. 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 5. | ก่อสร้าง ถนน คสล. สายทางหลวงชนบท – คงคาเลียบ หมู่ที่ 11 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงชนบท – คงคาเลียบ หมู่ที่ 11 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน | 476,000 | หมู่ที่ 11 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ก่อสร้าง ถนน คสล.สายศูนย์สาธิต – แยกนางตุ้ย หมู่ที่ 6 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศูนย์สาธิต – แยกนางตุ้ยขนาดผิวจราจร กว้าง 5 ม. ยาว 200 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน | 476,000 | หมู่ที่ 6 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ. 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 7. | ปรับปรุงถนน สายซอยโสภณ-สะพานคลองท่าทน หมู่ที่ 10 | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน สายซอยโสภณ-สะพานคลองท่าทน หมู่ที่ 10 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร ใช้หินคลุกทำผิวจราจร 400 ลบ.ม. และใช้ลูกรังถมปรับคันทางและพื้นทาง 600 ลบ.ม. พร้อมวางท่อ จำนวน 3 จุด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 2 ป้าย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน | 290,000 | หมู่ที่ 10 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบ ประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ. 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 8. | รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (หมวดครุภัณฑ์ฯ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซ่อมแซมบ่อบาดาล ซ่อมผิวจราจรถนนทุกประเภท เช่น ปูผิวถนนลาดยาง ซ่อมท่อระบายน้ำ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อมแซมอาคารของหน่วยงานอื่นที่ถ่ายโอนภารกิจให้องค์การบริหารส่วนตำบล อาคารสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ที่มีราคาครั้งหนี่งเกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน | 400,000 | หมู่ที่ 1 -11 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบ ประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ. 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 9. | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เป็นค่าจ้างเหมาบริการและค่าเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง กรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการเองได้ เช่น ค่าจ้างรถแบ็กโฮ รถเกรด รถบดถนน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อราชการได้ใช้ไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แนวเขต สถานที่สำคัญต่าง ๆ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน | 300,000 | หมู่ที่ 1 – 11 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  และส่งผลไปยังการเพิ่มรายได้ของประชาชน

2.แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  3  พัฒนาการเกษตร  (จัดหาวัสดุอุปกรณ์ด้านการเกษตร)

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ. 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | จัดซื้อวัสดุทางการเกษตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการเกษตร | 10,000 | หมู่ที่ 1 -11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  2  การบริการชุมชนและสังคม

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล  พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน  ส่งเสริมให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง

2.แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  1   พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบ ประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ. 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | การจัดเวทีประชาคม | เพื่อเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตำบล หรือสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน | 30,000 | หมู่ที่ 1 -11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนชรา คนพิการ ประชาชนที่มีฐานะยากจนและด้อยโอกาส ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ | 10,000 | หมู่ที่ 1 -11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลฉลอง | 50,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบ ประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ. 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 4. | จัดซื้อหนังสือ พิมพ์/ ค่าบอกรับวารสาร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์หรือค่าบอกรับวารสารต่าง,หนังสือหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป | 40,000 | หมู่ที่ 1 -11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | เงินสำรองจ่าย | เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่าย กรณีฉุกเฉินจำเป็น เพื่อบรรเทาสาธารณะภัยต่าง ๆ ปรากฏในแผนงานงบกลาง | 401,130 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | รวมพลังมวลชนคนทำดี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมในการส่งเสริมการทำความดี ของกลุ่มประชาชน หรือพลังมวลชนต่าง ๆ | 20,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ส่งเสริมการพัฒนาสตรี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรี หรือการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรี หรือกลุ่มแม่บ้านตำบลฉลอง | 30,000 | หมู่ที่ 1 – 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ค่าวัสดุก่อสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้กระเบื้อง ตะปู ปูนซิเมนต์ ปูนขาว หิน ทราย ฯลฯ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป | 100,000 | หมู่ที่ 1 – 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ. 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 9 | ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็น ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน | 20,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งซ่อม นายก อบต., ส.อบต. ปรากฏในแผนงานการบริหารทั่วไป | 350,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ค่าตอบแทนสมาชิก อปพร. | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับ สมาชิกอปพร.อบต.ฉลองในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.อบต.ฉลอง ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป | 40,000 | หมู่ที่ 1-11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบ ประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ. 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 12. | ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติ และความภักดี ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 50,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ ต.ฉลอง | 18,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่   2  การบริการชุมชนและสังคม

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล  ให้เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมและนันทนาการ  อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย

2.แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา แนวทางที่   2  พัฒนาการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ. 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | จัดงานชักพระและทำเรือพระ (ชักพระเดือนห้าของตำบล) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานชักพระและทำเรือพระ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 170,000 | หมู่ที่ 1 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลและคณะบุคคล | เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ คณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลและคณะบุคคลและอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายนี้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป | 20,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ. 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 3. | จัดหาพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ วาระและโอกาสที่จำเป็นและมีความสำคัญ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป | 5,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | กิจกรรมทางศาสนา ประเพณีของตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในหมู่บ้าน เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 30,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | งานประเพณีชักพระอำเภอสิชล | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินกิจกรรมในโครงการจัดงานชักพระอำเภอสิชล ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 100,000 | หมู่ที่ 1 -11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ. 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 6. | โครงการจัดการแข่งขันกีฬา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันระดับต่าง ๆ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 400,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | จัดซื้อวัสดุกีฬาให้กับหมู่บ้าน | เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 85,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | อุดหนุนโครงการชักพระอำเภอสิชล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการชักพระอำเภอสิชล ให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 20,000 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบ ประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ. 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 9. | อุดหนุนโครงการจัดงานสืบสานประเพณี”แห่หมฺรับ-เดือนสิบ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานสืบสานประเพณี”แห่หมฺรับ-เดือนสิบ ให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 10,000 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธี”วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 10,000 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | อุดหนุนโครงการจัดงานวันปิยมหาราช | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันปิยมหาราช ให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 1,000 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบ ประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ. 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 12. | อุดหนุนโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ” | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ” ให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 5,000 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชา แห้ผ้าขึ้นธาตุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 3,000 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | อุดหนุนโครงการพัฒนากีฬาอำเภอ สิชล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนากีฬาอำเภอสิชล ให้ที่ทำการปกครอง อำเภอสิชล ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 20,000 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | อุดหนุนโครงการพัฒนากีฬากลุ่มเครือข่ายฉลอง - เขาน้อย | เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเครือข่ายฉลอง – เขาน้อย และร่วมแข่งขันกีฬาอำเภอสิชล ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 100,000 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบ ประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ. 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 16. | การจัดงานประเพณีให้ทานไฟ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในประเพณีให้ทานไฟ เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 80,000 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  การบริการชุมชนและสังคม

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อส่งเสริมทักษะและพัฒนาการศึกษาการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันอย่างทั่วถึง

2.แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 3  พัฒนาการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ. 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะเด็กวัยเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะของเด็กนักเรียนในตำบลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา | 20,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | อุดหนุนโครงการ อาหารกลางวัน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียน ระดับอนุบาล – ป.6 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่ตำบลฉลอง จำนวน 4 โรงเรียน ปรากฏในแผนงานการศึกษา | 1,162,200 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ. 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 3. | ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียน ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เขตพื้นที่ตำบลฉลอง จำนวน 4 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ฉลอง ปรากฏในแผนงานการศึกษา | 882,140 | หมู่ที่ 1 – 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ของนักเรียนศูนย์เด็กเล็กตำบลฉลอง ปรากฏในแผนงานศึกษา | 127,400 | หมู่ที่ 9 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปรากฏในแผนงานศึกษา | 100,000 | หมู่ที่ 1 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 10,000 | หมู่ที่ 9 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบ ประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ. 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 7. | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กของศูนย์เด็กเล็กตำบลฉลอง ปรากฏในแผนงานการศึกษา | 6,000 | หมู่ที่ 9 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | อุดหนุนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการให้แก่โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายฉลอง | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ให้แก่โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายฉลอง ปรากฏในแผนงานการศึกษา | 160,000 | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่    2    การบริการชุมชนและสังคม

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านการสาธารณสุขให้ชุมชน  ประชาชนมีสุขภาพดี

2.แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา แนวทางที่   4   พัฒนาการสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบ ประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ. 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนยาคุมกำเนิดและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์และน้ำยาต่าง ๆ เพื่อป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ ทั้งในคนและสัตว์ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข | 70,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | อุดหนุนโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานให้แก่หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 10,000 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข | 110,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบ ประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ. 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 3. | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลฉลอง | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลฉลอง ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปรากฏในแผนงานงบกลาง | 80,000 | หมู่ที่ 1 – 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่    3    ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้มีสมดุล

2.แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา 	แนวทางที่   1  พัฒนาด้านบริหารจัดการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบ ประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ. 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป | 20,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แนวทางที่ 2  พัฒนาด้านเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบ ประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ. 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | ปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต. | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต. ตามแบบ อบต.ฉลอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย | 658,000 | หมู่ที่ 1 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาบริหารจัดการองค์กร

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

2.แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1  พัฒนาด้านบุคลากร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบ ประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ. 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลง ทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าเย็บปกหนังสือ เข้าปกหนังสือ แผนต่าง ๆ และข้อบัญญัติ ค่าจัดทำปฎิทิน ค่าจัดทำวารสาร อบต.เผยแพร่ หรือค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และอื่นๆที่เข้าประเภทรายจ่าย ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป - เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และอื่นๆที่เข้าลักษณะหมวดรายจ่าย ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป | 250,000 180,000 |  | สำนักปลัด ส่วนการ คลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบ ประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ. 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 2. | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป | 120,000 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักของ พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่าย อื่น ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน | 100,000 40,000 |  | ส่วนการคลัง ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | เงินทุนการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท | - เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนการศึกษาระดับปริญญา ตรีและปริญญาโทของบุคลากรขององค์การ บริหารส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานงบกลาง | 279,000 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบ ประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ. 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 5. | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบเงินกองทุนประกัน สังคมในอัตราร้อยละ ปรากฏในแผนงานงบกลาง | 72,800 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | เงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราช การส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จ บำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2536 โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตรา ร้อยละ 1 ของงบประมาณรายรับตามงบ ประมาณรายจ่ายทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ปรากฏในแผนงานงบกลาง | 112,000 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ค่าบำรุงสมาชิกรายปีสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาชิกรายปี สมาคม องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนครศรี ธรรมราช ปรากฏในแผนงานงบกลาง | 30,000 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาบริหารจัดการองค์กร

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

2.แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  2  พัฒนาบริหารจัดการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบ ประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ. 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | ครุภัณฑ์สำนักงาน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ชุด ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป | 10,000 4,500 20,000 70,000 | - - - - | สำนักปลัด ส่วนโยธา สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบ ประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ. 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 2. | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อขาเหล็กฐานรองตู้ ขนาด 3 ฟุต จำนวน 4 ตัวๆ ละ 700 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดยาว 3 ฟุต จำนวน 4 ตัวๆ ละ 5,500 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป - เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ - เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 | 2,800 22,000 24,000 3,600 3,600 26,000 | - - - - - - | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ. 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 3. |  | - เครื่องสำรองไฟฟ้า | 1,800 | - | ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำและอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบและอุปกรณ์เดินสายพร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง | 40,000 | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.. | วัสดุสำนักงาน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน | 70,000 35,000 30,000 | - | สำนักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบ ประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ. 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 6. | วัสดุงานบ้าน งานครัว | - เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่นแปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป | 20,000 | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กัน สี ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป | 5,000 | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | วัสดุเครื่องบริโภค | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำสะอาดเพื่อบริการผู้มาติดต่อราชการ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป | 20,000 | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ. 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 9. | วัสดุคอมพิวเตอร์ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม หมึกและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม หมึกและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม หมึกและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน | 40,000 40,000 30,000 | - - - | สำนักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ. 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 10. | วัสดุและยานพาหนะขนส่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก หม้อน้ำ สัญญาณไฟจราจรและอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป | 40,000 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งปรัง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป | 20,000 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป | 200,000 |  | ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ. 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 13. | ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือ สิ่งก่อสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง เพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามตัวชี้วัดมิติที่ 2 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป | 27,000 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ. 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 14 . | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป | 150,000 50,000 | - - | สำนักปลัด ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | เพื่อจ่ายค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ เช่น รถประเภทต่าง ๆ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานทุกประเภท ที่มีราคาครั้งหนึ่งไม่เกิน 5,000 บาท | 30,000 30,000 20,000 | - | สำนักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ. 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 16. | ค่าสาธารณูปโภค | - เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการอบต.ฉลอง และอาคารสถานที่ในความดูแลของอบต.ฉลอง - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับที่ทำการอบต.ฉลอง หรืออาคารสถานที่ในความดูแลของอบต.ฉลอง - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับที่ทำการอบต.ฉลอง, ค่าเช่าใช้คู่สายสำหรับอินเตอร์เน็ตตำบล - เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ และค่าบริการการไปรษณีย์เรียกเก็บ - เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการพื้นที่ Website อบต.ฉลองและค่าโดเมนเนม | 130,000 5,000 106,000 30,000 10,850 | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ. 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 17. | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำพ.ร.บ.รถส่วนกลาง | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ พ.ร.บ. รถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | จัดอบรมหรือทัศนศึกษาดูงาน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรมหรือศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และผู้นำชุมชน | 170,000 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |