## ข้อ3-4
- 7 -
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่นราย 6 เดือน
คำชี้แจง : แบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน
ทุก ๆ 6 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานทุก 6 เดือน (ครึ่งปีแรก)
โดยเริ่มครั้งที่ 1 ตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนมีนาคม (ตุลาคม - มีนาคม) (ครึ่งปีแรก)
ครั้งที่ 2 ตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนกันยายน (เมษายน - กันยายน) (ครึ่งปีหลัง)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง.....
2. รายงานผลการดำเนินงานครั้งที่
(2.1) ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (ตุลาคม - มีนาคม)
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี
3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี
ปี | 2556 |  | 2557 |  | 2558 |  | รวม
ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
- พัฒนาการอาชีพ | 1 | 50000 | 1 | 50000 | 1 | 50000 | 3 | 150000
- พัฒนาการอุตสาหกรรมและการโยธา | 15 | 11905000 | 48 | 33165000 | 46 | 33055000 | 109 | 78125000
- พัฒนาการเกษตร | 1 | 400000 | 7 | 2300000 | 9 | 2600000 | 17 | 5300000
2. ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคม
- พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 9 | 1717000 | 10 | 1987000 | 11 | 2097000 | 30 | 5801000
- พัฒนาการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 14 | 1009000 | 8 | 1155000 | 9 | 1115000 | 31 | 3279000
- พัฒนาการศึกษา | 8 | 2920000 | 8 | 6420000 | 7 | 2420000 | 23 | 11760000
- พัฒนาการสาธารณสุข | 4 | 345000 | 7 | 665000 | 7 | 665000 | 18 | 1675000
3. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรฯ
- พัฒนาบริหารจัดการ | 3 | 150000 | 4 | 410000 | 4 | 300000 | 11 | 860000
- พัฒนาด้านเคหะและชุมชน | - | - | 4 | 1470000 | 3 | 1500000 | 7 | 2970000
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร
- พัฒนาบุคลากร | 3 | 900000 | 4 | 1010000 | 4 | 1010000 | 11 | 2920000
- พัฒนาการบริหารจัดการ | 8 | 633000 | 12 | 1078000 | 11 | 978000 | 31 | 2689000
รวม | 66 | 20029000 | 113 | 49710000 | 112 | 45790000 | 291 | 115529000
- 8 -
4. จำนวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี | 2556 |  | 2557 |  | 2558 |  | รวม
ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ
1. พัฒนาระบบและเครือข่ายการเรียนรู้
ส่งเสริมการจัดสร้างชุมชนตันแบบตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 50000 | 1 | 50000 | 1 | 50000 | 3 | 150000
2. พัฒนาการบริหารจัดการภาคเกษตร ส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชนเกษตร ธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
การเกษตรบนพื้นฐานการสนับสนุนจากระบบ
โลจิสติกส์และบริหารจัดการด้านการตลาด | 1 | 400000 | 7 | 2300000 | 7 | 2600000 | 15 | 5300000
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่องเที่ยว | 1 | 3000000 | 1 | 1000000 | - | - | 2 | 4000000
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวด
ล้อมตลอดจนการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านพลังงาน
และเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน | 3 | 150000 | 4 | 410000 | 4 | 300000 | 11 | 860000
5. พัฒนาคน องค์กร ระบบสวัสดิการสังคม
และความมั่นคงบนพื้นฐานการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี | 15 | 2374000 | 17 | 2574000 | 16 | 2074000 | 48 | 7022000
รวม | 21 | 5974000 | 30 | 6334000 | 28 | 5024000 | 79 | 17332000

## ข้อ 5
- 9 -
5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2556
จำนวน | โครงการที่เสร็จ |  | โครงการระหว่างดำเนินการ |  | โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | โครงการที่ยกเลิก |  | โครงการที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
- พัฒนาการอาชีพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100
- พัฒนาการอุตสาหกรรมและการโยธา | 2 | 13.3333 | 0 | 0 | 13 | 86.6667 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 100
- พัฒนาการเกษตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100
2. ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคม
- พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 11.1111 | 0 | 0 | 8 | 88.8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100
- พัฒนาการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 4 | 28.5714 | 0 | 0 | 10 | 71.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 100
- พัฒนาการศึกษา | 2 | 25 | 2 | 25 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100
- พัฒนาการสาธารณสุข | 3 | 75 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100
3. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรฯ
- พัฒนาบริหารจัดการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100
- พัฒนาด้านเคหะและชุมชน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. ยุทธศาสตร์การบริการจัดการองค์กร
- พัฒนาบุคลากร | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100
- พัฒนาการบริหารจัดการ | 5 | 62.5 | 0 | 0 | 3 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100
รวม | 20 | 30.303 | 2 | 3.0303 | 44 | 66.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 100
- 12 -
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่นราย 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (เมษายน - กันยายน)
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี
5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2556
จำนวน | โครงการที่เสร็จ |  | โครงการระหว่างดำเนินการ |  | โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | โครงการที่ยกเลิก |  | โครงการที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
- พัฒนาการอาชีพ | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100
- พัฒนาการอุตสาหกรรมและการโยธา | 10 | 66.6667 |  | 0 | 3 | 33.33 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 100
- พัฒนาการเกษตร | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100
2. ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคม
- พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 2 | 22.2222 |  | 0 | 7 | 77.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100
- พัฒนาการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 6 | 42.8571 |  | 0 | 4 | 28.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 100
- พัฒนาการศึกษา | 3 | 37.5 |  | 0 | 3 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100
- พัฒนาการสาธารณสุข | 1 | 25 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100
3. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรฯ
- พัฒนาบริหารจัดการ | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100
- พัฒนาด้านเคหะและชุมชน | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. ยุทธศาสตร์การบริการจัดการองค์กร
- พัฒนาบุคลากร | - | 0 |  | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100
- พัฒนาการบริหารจัดการ | 2 | 25 |  | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100
รวม | 24 | 36.3636 | 0 | 0 | 23 | 34.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 100
- 16 -
แบบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2556 ทั้งปี
จำนวน | โครงการที่เสร็จ |  | โครงการระหว่างดำเนินการ |  | โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | โครงการที่ยกเลิก |  | โครงการที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
- พัฒนาการอาชีพ | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100
- พัฒนาการอุตสาหกรรมและการโยธา | 12 | 80 |  | 0 | 3 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 100
- พัฒนาการเกษตร | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100
2. ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคม
- พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 3 | 33.3333 |  | 0 | 6 | 66.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100
- พัฒนาการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 10 | 71.4286 |  | 0 | 4 | 28.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 100
- พัฒนาการศึกษา | 5 | 62.5 |  | 0 | 3 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100
- พัฒนาการสาธารณสุข | 4 | 100 |  | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100
3. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรฯ
- พัฒนาบริหารจัดการ | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100
- พัฒนาด้านเคหะและชุมชน | - | - |  | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร
- พัฒนาบุคลากร | 3 | 100 |  | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100
- พัฒนาการบริหารจัดการ | 7 | 87.5 |  | 0 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100
รวม | 44 | 66.6667 | 0 | 0 | 22 | 33.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 100

## ข้อ 6
- 10 -
6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2556
งบประมาณ | งบปกติ |  | เงินสะสม |  | รวม
ยุทธศาสตร์ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ
- พัฒนาการอาชีพ | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
- พัฒนาการอุตสาหกรรมและการโยธา | 151000 | 6.2802 | 0 | 0 | 151000 | 6.2802
- พัฒนาการเกษตร | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2. ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคม
- พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 30632 | 1.274 | 0 | 0 | 30632 | 1.274
- พัฒนาการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 63322 | 2.6336 | 0 | 0 | 63322 | 2.6336
- พัฒนาการศึกษา | 845815 | 35.178 | 0 | 0 | 845815 | 35.178
- พัฒนาการสาธารณสุข | 146318 | 6.0855 | 0 | 0 | 146318 | 6.0855
3. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรฯ
- พัฒนาบริหารจัดการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- พัฒนาด้านเคหะและชุมชน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร
- พัฒนาบุคลากร | 350766.6 | 14.5886 | 0 | 0 | 350766.6 | 14.5886
- พัฒนาการบริหารจัดการ | 816531.44 | 33.9601 | 0 | 0 | 816531.44 | 33.9601
รวม | 2404385.04 | 100 | 0 | 0 | 2404385.04 | 100
- 13 -
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่นราย 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (เมษายน - กันยายน)
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี
6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2556
งบประมาณ | งบปกติ |  | เงินสะสม |  | รวม
ยุทธศาสตร์ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
- พัฒนาการอาชีพ | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
- พัฒนาการอุตสาหกรรมและการโยธา | 1709000 | 30.0189 | '- | - | 1709000 | 30.0189
- พัฒนาการเกษตร |  |  | 0 |  | 0 | 0
2. ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคม
- พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 184960 | 3.2489 | 0 | 0 | 184960 | 3.2489
- พัฒนาการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 718363 | 12.6182 | 0 | 0 | 718363 | 12.6182
- พัฒนาการศึกษา | 1407239.9 | 24.7184 | 0 | 0 | 1407239.9 | 24.7184
- พัฒนาการสาธารณสุข | 111750 | 1.9629 | 0 | 0 | 111750 | 1.9629
3. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรฯ
| - | - | 0 | 0 | - | -
- พัฒนาด้านเคหะและชุมชน | - | - | 0 | 0 | - | -
4. ยุทธศาสตร์การบริการจัดการองค์กร
- พัฒนาบุคลากร | 572077 | 10.0486 | 0 | 0 | 572077 | 10.0486
- พัฒนาการบริหารจัดการ | 989688.03 | 17.3841 | 0 | 0 | 989688.03 | 17.3841
รวม | 5693077.93 | 100 | 0 | 0 | 5693077.93 | 100

## ข้อ 7
- 11 -
ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2556
โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ
| ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
หลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ |  | / |  | 8693500 | 8693500
สนับสนุนสวัสดิการเบี้ยยังชีพความพิการ |  | / |  | 1110500 | 1110500
ส่งเสริมกลุ่มสตรีตามวิถีพอเพียง |  | / |  | 14600 | 14600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง |  | / |  | 142440 | 142440
เงินเพิ่มพนักงานจ้าง |  | / |  | 73560 | 73560
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม |  | / |  | 9564 | 9564
รวม |  |  |  | 10044164 | 10044164
- 14 -
ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2556 ครึ่งปีหลัง (เมษายน - กันยายน)
โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ
| ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
หลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ | / |  |  | 8693500 | 8693500
สนับสนุนสวัสดิการเบี้ยยังชีพความพิการ | / |  |  | 1110500 | 1110500
แก้ไขปัญหายาเสพติด | / |  |  | 59500 | 59500
ทุนการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | / |  |  | 20000 | 20000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | / |  |  | 26000 | 26000
ค่าใช้จ่ายทางการศึกษา | / |  |  | 61200 | 61200
ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสาย- | / |  |  | 1299000 | 1299000
นาพร้าว-บ้านน้ำขาว
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | / |  |  | 142440 | 142440
เงินเพิ่มฯพนักงานจ้าง | / |  |  | 73560 | 73560
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | / |  |  | 9564 | 9564
ก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกบ้าน- |  |  | / | 2500000 | 2500000
สบาย-ร.ร.บ้านน้ำขาว ม.2,5 คลองลุ่ม-
ปริก ม.6
รวม |  |  |  | 13995264 | 13995264

## ส่วนที่ 4
- 15 -
ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงาน
2. การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ขาดช่องทางใหม่ ๆ ในการประชาสัมพันธ์
3. ประชาชนให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในบางกิจกรรมน้อย

## ผดนง_ยุทธศาสตร์
- 17 -
แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ........... องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง.....
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน พฤศจิกายน 2556
ส่นที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการปี 2556
3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ
| จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผน | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
- พัฒนาการอาชีพ | 1 | 0
- พัฒนาการอุตสาหกรรมและการโยธา | 15 | 12
- พัฒนาการเกษตร | 1 | 0
2. ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคม
- พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 9 | 3
- พัฒนาการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 14 | 10
- พัฒนาการศึกษา | 8 | 5
- พัฒนาการสาธารณสุข | 4 | 4
3. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรฯ
- พัฒนาบริหารจัดการ | 3 | -
- พัฒนาด้านเคหะและชุมชน | - | -
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร
- พัฒนาบุคลากร | 3 | 3
- พัฒนาการบริหารจัดการ | 8 | 7
รวม | 66 | 44

## ส่วนที่3
- 18 -
ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
4. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
ประเด็น | พอใจมาก (%) | พอใจ (%) | ไม่พอใจ (%)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 10.91 | 70.91 | 18.18
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 11.82 | 71.82 | 16.32
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาขนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 9.09 | 71.82 | 19.09
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 13.64 | 70.91 | 15.45
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 11.81 | 62.73 | 25.45
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 6.36 | 80 | 13.64 | .
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 17.27 | 65.46 | 17.27
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 13.64 | 70 | 16.36
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 16.36 | 70.91 | 12.73
ภาพรวม | 12.3222 | 70.5067 | 17.1656

## ยธ_ศก
- 19 -
5. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 6.83
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 6.73
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 6.63
4) มีการรายงานผลการดำเนินของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 6.86
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 6.65
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 6.59
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 6.84
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 6.94
รวม | 6.7588

## ยธ_ชุมชน
- 20 -
5. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 6.96
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 6.75
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 6.63
4) มีการรายงานผลการดำเนินของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 6.95
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 6.55
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 6.65
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 6.8
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 6.93
รวม | 6.7775

## ยธ_ทรัพล้อม
- 21 -
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรฯ
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 6.96
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 6.75
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 6.63
4) มีการรายงานผลการดำเนินของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 6.95
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 6.55
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 6.65
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 6.8
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 6.93
รวม | 6.7775

## ยธ_MGT
- 22 -
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 6.47
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 6.46
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 6.42
4) มีการรายงานผลการดำเนินของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 6.74
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 6.47
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 6.55
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 6.55
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 6.63
รวม | 6.5362
สรุปข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ฉลอง
1. อยากให้มีการส่งเสริมกลุ่มอาชีพที่เป็นรูปธรรม มีการต่อยอด มีการอบรมให้มีความรู้อย่างต่อเนื่อง
2. ในขั้นตอนการจัดทำแผนควรให้สมาชิก อบต., ผู้นำชุมชนชี้แจงชาวบ้านให้จัดทำแผนโดยครอบคลุมทุกๆ ด้าน
มิใช่มองแต่ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. อยากให้มีการนำผลิตภัณฑ์ของชุมชนมาร่วมวางขายในงานประเพณี กิจกรรมต่างๆ ของตำบลฉลอง เพื่อส่งเสริม
การอาชีพและมีที่ให้วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
4. อยากให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โดยมีการนำผู้สูงอายุไปสถานที่สำคัญ ซึ่งงบประมาณสามารถขอรับการ
สนับสนุนหน่วยงานอื่นก็ได้
5. ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนให้กะทัดรัด เข้าใจง่ายกว่านี้และให้สำรวจโดยการเข้า
ร่วมประชุมของแต่ละหมู่บ้าน
6. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ อบต.ให้ทั่วถึงมากขึ้น
(นายจรุงศักดิ์ เกลี้ยงขำ)
ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง