ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

เรื่อง   การใช้แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2558

******************

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  โดยผ่านกระบวนการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  หมวด  5  ข้อ  26  นั้น

บัดนี้  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง  เมื่อวันที่  21  พฤศจิกายน  2557

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 9  ข้อ 26(2)  จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ  วันที่   24   เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2557

(ลงชื่อ)

(นายสุนทร   ใจห้าว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

ส่วนที่ 1

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (หมวด 5 ข้อ 26) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการ  ติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  การติดตามประเมินผล  ณ  สิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นด้วย

แผนการดำเนินงาน  เป็นเอกสารที่รวบรวม  แผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ดำเนินการ

ลักษณะของแผนการดำเนินงาน

- เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan)

- เป็นแผนที่จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว

- เป็นแผนที่แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียด  กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึงการดำเนินงานจริง

- เป็นการรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.2. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1.2.1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียด  แผนงาน / โครงการ  พัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดใน

พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2558

1.2.2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น

1.2.3. เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

1.2.4. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล

1.2.5.เพื่อทำให้เกิดการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นด้วย

1.3. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (หมวด 5 ข้อ 26) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

- คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย สามสิบวัน

1.4.ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1.4.1.ผู้ปฏิบัติงานรู้ขั้นตอนและรายละเอียดของงานเสมือนปฏิทินการทำงานจึงสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.4.2. ผู้บริหารสามารถทราบรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ที่ดำเนินการในเขตพื้นที่ตำบลหรือหน่วยงานอื่นๆ ทำให้สามารถนำไปเป็นเครื่องมือในการบริหารงานตามกระบวนการบริหาร (4’M) ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการทำงานได้มากยิ่งขึ้นด้วย

1.4.3.ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารสามารถนำแผนปฏิบัติการไปใช้ในการควบคุมการดำเนินงานของตน ของหน่วยงานระดับกอง/สำนัก และรวมถึงระดับตำบลให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปติดตามประเมินผลได้อย่างสะดวก ถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป

1.4.4.ทำให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ตำบลสามารถประสานงานได้อย่างบูรณาการ  ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด

จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้

จาจาก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานอื่น

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศใช้

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

เสนอร่างต่อผู้บริหารท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

สรุปโครงการ/กิจกรรม

ดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ แนวทางที่ 1 พัฒนาการอาชีพ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและยกระดับรายได้,พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว แนวทางที่ 2 พัฒนาอุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างและปรับปรุงถนน, ทางเท้า, ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ,ขุดเจาะบ่อบาดาล, ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน, ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ แนวทางที่ 3 พัฒนาการเกษตร จัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร | 1 12 2 | 6.67 80 13.33 | 50,000 5,601,000 128,000 | 0.87 96.92 2.21 | สำนักงานปลัด กองช่าง สำนักงานปลัด |
| รวม | 15 | 100 | 5,779,000 | 100 |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริการชุมชนและสังคม แนวทางที่ 1 พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งชุมชน การประชุมสัมมนาผู้นำองค์กรต่าง ๆ ,ชุมชนต้านยาเสพติด,จัดหาสื่อสิ่งพิมพ์, ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,งานสังคมสงเคราะห์พิจกรรมการกีฬา,ด้าน แนวทางที่ 2 พัฒนาการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ส่งกิจกรรมการกีฬา,ด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม แนวทางที่ 3 พัฒนาการศึกษา ส่งเสริมด้านการศึกษา แนวทางที่ 4 พัฒนาการสาธารณสุข สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในคนและสัตว์ | 16 16 6 3 | 39.02 39.02 14.64 7.32 | 996,780 1,214,000 2,931,460 345,000 | 18.17 22.12 53.42 6.29 | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |
| รวม | 41 | 100 | 5,487,240 | 100 |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แนวทางที่ 1 พัฒนาบริหารจัดการ - แนวทางที่ 2 พัฒนาด้านเคหะและชุมชน - | 1 - | 100 - | 20,000 - | 100 - | สำนักงานปลัด - |
| รวม | 1 | 100 | 20,000 | 100 |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาบริหารจัดการองค์กร แนวทางที่ 1 พัฒนาบุคลากร ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม,การให้ทุนการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท แนวทางที่ 2 พัฒนาการบริการจัดการ การจัดประชาคม, จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานรวมถึงรายจ่ายประจำต่าง ๆ เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของบุคลากร | 8 24 | 25 75 | 1,332,000 2,058,800 | 39.28 60.72 | สำนักปลัด ส่วนการคลัง กองช่าง สำนักปลัด ส่วนการคลัง กองช่าง |
| รวม | 32 | 100 | 3,390,800 | 100 |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  มีรายได้เพิ่มขึ้นและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1  พัฒนาการอาชีพ  (ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและยกระดับรายได้)

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในตำบล | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์, การจัดทำกองทุนหมุนเวียนให้กับกลุ่มอาชีพแขนงต่าง ๆ ที่สนใจในตำบล ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 50,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  ในการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่พรั่งพร้อม

2.แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2  พัฒนาอุตสาหกรรมและโยธา (ปรับปรุงและก่อสร้างถนน  แหล่งน้ำ  ไฟฟ้าสาธารณะ ด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในตำบล)

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าภายในสำนักงานและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า บัลลาส สตาร์ทเตอร์ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน | 30,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ค่าวัสดุก่อสร้าง | จ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น หินคลุก ลูกรังยางมะตอย มิเตอร์น้ำประปา ท่อน้ำ อุปกรณ์ประปา ท่อเมนประปา ไม้ต่าง ๆ กระเบื้อง ตะปู กระสอบทรายป้องกันน้ำท่วม และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน | 500,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบ ประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 3. | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่นน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันไฮดรอลิก ฯลฯ สำหรับรถส่วนกลาง, รถเกรด รถแบ็คโฮ รถบดถนน รถบรรทุกน้ำและเครื่องจักรกลอื่น ที่มาช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ อบต.ฉลอง | 300,000 200,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | กองช่าง สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยแสงแดด หมู่ที่ 9 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยแสงแดด หมู่ที่ 9 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตรพร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ อบต.ฉลอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน | 530,000 | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 5. | ก่อสร้าง ถนน คสล. สายต้นไทร – ทางหลวงชนบท หมู่ที่ 11 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นไทร-ทางหลวงชนบท หมู่ที่ 11 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตรพร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ อบต.ฉลองพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน | 530,000 | หมู่ที่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านนายสบาย – ร.ร. บ้านน้ำขาว หมู่ที่ 2 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสบาย – ร.ร.บ้านน้ำขาว หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 200เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตรพร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ อบต.ฉลองพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน | 530,000 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 7. | ก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านหมอวี – ม่วงข้าวแพง หมู่ที่ 6 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมอวี – ม่วงข้าวแพง หมู่ที่ 6 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตรพร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ อบต.ฉลองพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน | 528,000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | บุกเบิกถนนสายชายเขา – วัดเบิก หมู่ที่ 4 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบุกเบิกถนนสายชายเขา – วัดเบิก หมู่ที่ 4 โดยบุกเบิกต้นไม้ ยกระดับพื้นทางลูกรัง กว้าง 6 เมตร ยาว 585 เมตร หนา 0.20 เมตรพร้อมยกระดับผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 585 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.ฉลองพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน | 452,000 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 9. | บุกเบิกปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกซอยบ้านนายสุภาพ หมู่ที่ 4 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกซอยนายสุภาพ หมู่ที่ 4 โดยยกระดับพื้นทางลูกรัง กว้าง 6 เมตร ยาว 510 เมตร หนา 0.20 เมตรพร้อมยกระดับผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 510 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.ฉลองพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน | 399,000 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกซอยสันธนะ – คลองแกลบ หมู่ที่ 5 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกซอยสันธนะ-คลองแกลบ หมู่ที่ 5 โดยการถมหินคลุกผิวจราจรขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.10 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ฉลองพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน | 452,000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 11. | รายจ่ายค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ซ่อมแซมบาดาล ซ่อมผิวจราจรถนนทุกประเภท เช่น ปูผิวถนนลาดยาง ซ่อมท่อระบายน้ำ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อมแซมอาคารของหน่วยงานอื่นที่ถ่ายโอนภารกิจให้ อบต.ฉลองและอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน | 300,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบ ประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 12. | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทำอย่างใดอย่างหนึ่ง กรณีที่ อบต. ไม่สามารถดำเนินการเองได้ เช่น ค่าจ้างรถแบ็คโฮ รถเกรด รถบดถนน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อราชการได้ใช้ไฟฟ้ารวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลงซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการรวมถึงค่าติดตั้งมาตรวัดการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน | 850,000 | หมู่ที่ 1 -11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  และส่งผลไปยังการเพิ่มรายได้ของประชาชน

2.แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  3  พัฒนาการเกษตร  (จัดหาวัสดุอุปกรณ์ด้านการเกษตร)

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | จัดซื้อวัสดุทางการเกษตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับใช้ในการบำรุงรักษาต้นไม้และกำจัดวัชพืชบริเวณโดยรอบอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล เช่น สารเคมี ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย พันธุ์พืช สปริงเกอร์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการเกษตร | 10,000 | หมู่ที่ 1 -11 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 2. | จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง ปรากฏในแผนงานการเกษตร | 118,000 | หมู่ที่ 1 -11 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  2  การบริการชุมชนและสังคม

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล  พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน  ส่งเสริมให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง

2.แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  1   พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบ ประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | การจัดเวทีประชาคม/แผนชุมชน | เพื่อเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบลและการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 35,000 | หมู่ที่ 1 -11 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุตำบลฉลอง ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ | 5,000 | หมู่ที่ 1 -11 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการร้อยห่วงใยใส่ใจคนพิการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการร้อยห่วงใยใส่ใจคนพิการของผู้พิการตำบลฉลอง | 5,000 | หมู่ที่ 1 -11 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบ ประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 4. | งานสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ ช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ | 10,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | กิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลฉลอง ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 50,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | เงินสำรองจ่าย | เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม ปรากฏในแผนงานงบกลาง | 429,780 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | รวมพลังมวลชนคนทำดี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมในการส่งเสริมการทำความดี ของกลุ่มของประชาชน หรือพลังมวลชนต่าง ๆ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 20,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 8. | ส่งเสริมการพัฒนาสตรี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรี หรือการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรี หรือกลุ่มแม่บ้านตำบลฉลอง ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 30,000 | หมู่ที่ 1 – 11 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ค่าวัสดุก่อสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ปูนขาว หิน ทราย ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมของ อบต.และเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือนร้อนจาก สาธารณภัย ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป | 100,000 | หมู่ที่ 1 – 11 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ ตามนโยบายของรัฐ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน | 20,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบ ประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 11. | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิกสภา อบต. ปรากฏในแผนงานการบริหารทั่วไป | 60,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับ สมาชิกอปพร.อบต.ฉลองในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.อบต.ฉลอง ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน | 30,000 | หมู่ที่ 1-11 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 50,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบ ประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 14. | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ ต.ฉลอง ปรากฏในแผนงานงบกลาง | 24,000 | หมู่ที่ 1-11 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลพื้นฐานชุมชนของตำบลฉลอง ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน | 78,000 | หมู่ที่ 1-11 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลฉลอง | 50,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่   2  การบริการชุมชนและสังคม

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล  ให้เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมและนันทนาการ  อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย

2.แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา แนวทางที่   2  พัฒนาการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | โครงการจัดงานชักพระเดือนห้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีชักพระเดือนห้าเพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 200,000 | หมู่ที่ 1 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง(รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) พิธีเปิดอาคารต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธีและอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป | 50,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 3. | จัดหาพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาสำหรับพิธีการ วันสำคัญต่างๆ ตลอดจนวาระและโอกาสที่จำเป็นและมีความสำคัญ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป | 5,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการชักพระอำเภอสิชล | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินกิจกรรมในโครงการจัดงานชักพระอำเภอสิชล ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 100,000 | หมู่ที่ 1 -11 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการจัดงานประเพณีให้ทานไฟ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีให้ทานไฟเพื่อสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 100,000 | หมู่ที่ 7 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 6. | โครงการจัดการแข่งขันกีฬา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬา, การส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาต่างๆ ตลอดจนส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 400,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | จัดซื้อวัสดุกีฬาให้กับหมู่บ้าน | เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 85,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | อุดหนุนโครงการชักพระอำเภอสิชล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการชักพระอำเภอสิชล ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 20,000 |  | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบ ประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 9. | อุดหนุนโครงการจัดงานสืบสานประเพณี”แห่หมฺรับ-เดือนสิบ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานสืบสานประเพณี”แห่หมฺรับ-เดือนสิบ ให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 10,000 |  | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธี”วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 10,000 |  | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | อุดหนุนโครงการจัดงานวันปิยมหาราช | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันปิยมหาราช ให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 1,000 |  | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | อุดหนุนงานประเพณีมาฆบูชา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 3,000 |  | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบ ประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 13. | อุดหนุนโครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ “ 12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ” | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษ 12 สิงหาพระบรมราชินาถ ให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 5,000 |  | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | อุดหนุนโครงการพัฒนากีฬาอำเภอ สิชล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนากีฬาอำเภอสิชลให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 20,000 |  | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา “ดอนสนามเกมส์” | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาดอนสนามเกมส์ให้แก่โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 200,000 |  | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | อุดหนุนโครงการงามอย่างไทย คู่ใจวัยรุ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการงามอย่างไทย คู่ใจวัยรุ่นให้แก่สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอสิชล ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 5,000 |  | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  การบริการชุมชนและสังคม

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อส่งเสริมทักษะและพัฒนาการศึกษาการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันอย่างทั่วถึง

2.แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 3  พัฒนาการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะเด็กวัยเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะของเด็กนักเรียนในตำบลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา | 20,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | อุดหนุนโครงการ อาหารกลางวัน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนโครงการค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่ตำบลฉลอง ปรากฏในแผนงานการศึกษา | 1,748,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 3. | ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียน ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เขตพื้นที่ตำบลฉลอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ฉลอง ปรากฏในแผนงานการศึกษา | 848,260 | หมู่ที่ 1-11 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ของนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลฉลอง ปรากฏในแผนงานศึกษา | 151,200 | หมู่ที่ 9 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปรากฏในแผนงานศึกษา | 160,000 | หมู่ที่ 1 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลฉลอง ปรากฏในแผนงานการศึกษา | 4,000 | หมู่ที่ 9 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่    2    การบริการชุมชนและสังคม

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านการสาธารณสุขให้ชุมชน  ประชาชนมีสุขภาพดี

2.แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา แนวทางที่   4   พัฒนาการสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบ ประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนยาคุมกำเนิดและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์และน้ำยาต่าง ๆ เพื่อป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ ทั้งในคนและสัตว์ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข | 80,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | อุดหนุนโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานให้แก่หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 15,000 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข | 165,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบ ประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 3. | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลฉลอง | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลฉลอง ในอัตราร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปรากฏในแผนงานงบกลาง | 100,000 | หมู่ที่ 1 – 11 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่    3    ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้มีสมดุล

2.แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา 	แนวทางที่   1  พัฒนาด้านบริหารจัดการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบ ประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป | 20,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แนวทางที่ 2  พัฒนาด้านเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบ ประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาบริหารจัดการองค์กร

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

2.แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1  พัฒนาด้านบุคลากร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบ ประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บปกหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ หรือค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และอื่นๆที่เข้าประเภทรายจ่าย ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป - เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และอื่นๆที่เข้าลักษณะหมวดรายจ่าย ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป | 300,000 180,000 |  | สำนัก งานปลัด ส่วนการ คลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบ ประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 2. | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.และสมาชิก อปพร. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป | 200,000 |  | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่นตามความจำเป็น ปรากฏ ในแผนงานเคหะและชุมชน | 100,000 60,000 |  | ส่วนการคลัง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบเงินกองทุน ประกันสังคมในอัตราร้อยละห้า ปรากฏในแผนงานงบกลาง | 20,000 |  | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

00,000นเคหะและชุมชนมจำเป็น ปรากฏ
ื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบ ประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 5. | เงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ปรากฏในแผนงานงบกลาง | 152,000 |  | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ค่าใช้จ่ายเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพบุคลากรของ อบต.ฉลอง ประกอบด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง ผู้บริหารและสมาชิก สภา อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป | 20,000 |  | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดอบรมหรือทัศนศึกษาดูงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัด อบรมสัมมนาหรือศึกษาดูงานของผู้ บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน- ส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป | 250,000 |  | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบ ประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 8. | กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอ สิชล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอ สิชล ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 50,000 |  | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาบริหารจัดการองค์กร

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

2.แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  2  พัฒนาบริหารจัดการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบ ประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | ครุภัณฑ์สำนักงาน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับการประชุมของสภา อบต.จำนวน 26 ตัว ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อขาตั้งโต๊ะเก็บแผนที่ระวาง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเก็บแผนที่ระวาง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป | 20,000 1,800 12,400 | - - - | สำนัก งานปลัด ส่วนการ คลัง ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบ ประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
|  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 15 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน | 4,500 | - | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตัว ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน | 4,900 | - | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน | 8,500 3,000 | - - | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบ ประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 3. | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อขาไมค์ตั้งโต๊ะ จำนวน 8 ตัว ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไมโครโฟนมีสาย จำนวน 2 ตัว ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 4 ชุด ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป | 3,500 4,000 16,000 | - - - | สำนัก งานปลัด สำนัก งานปลัด สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน | 10,000 | - | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 5. | วัสดุสำนักงาน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม กระดาษ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน | 60,000 40,000 40,000 | - - - | สำนัก งานปลัด ส่วนการคลัง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบ ประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 6. | วัสดุงานบ้าน งานครัว | - เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของ เครื่องใช้ ต่างๆ เช่นแปรง ไม้กวาด สบู่ น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก หม้อหุงข้าว กระติกน้ำร้อน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป | 20,000 | - | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรี่การ์ด พู่กันและสี ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป | 5,000 | - | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

าน   นแผนงานบริหารงานทั่วไปะและชุมชนผนงานบริหารงานทแห่ผ้าขึ้นธาตุให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนั

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 8. | วัสดุคอมพิวเตอร์ | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอม- พิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล โปรแกรม หมึก เมมบอร์ดและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องปรากฏในแผนงานบริหาร งานทั่วไป - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล โปรแกรม หมึกและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น อุปกรณ์บันทึก ข้อมูล โปรแกรม หมึกและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน | 80,000 60,000 40,000 | - - - | สำนัก งานปลัด ส่วนการคลัง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 9. | วัสดุและยานพาหนะขนส่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของรถส่วนกลาง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก หม้อน้ำ สัญญาณไฟจราจร และอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่าย ประเภทนี้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป | 50,000 |  | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป | 20,000 |  | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ค่าใช้จ่ายในโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป | 200,000 |  | ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 12. | รายจ่ายอื่น (ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง เพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป | 25,000 |  | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | โครงการเก็บภาษีสัญจร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บภาษีสัญจร | 5,000 |  | ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 11 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ อบต.ฉลอง บริเวณหมู่ที่ 11 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน | 40,000 | หมู่ที่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125. | ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 2 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ อบต.ฉลอง บริเวณหมู่ที่ 2 ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน | 40,000 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 16. | ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 4 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ อบต.ฉลอง บริเวณหมู่ที่ 4 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน | 40,000 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 5 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ อบต.ฉลอง บริเวณหมู่ที่ 5 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน | 40,000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 9 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ อบต.ฉลอง บริเวณหมู่ที่ 9 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน | 40,000 | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์หน้า อบต.ฉลอง หมู่ที่ 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทาสีน้ำมันป้ายประชาสัมพันธ์หน้า อบต.ฉลอง หมู่ที่ 1 ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน | 5,800 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 20. | โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา อบต.ฉลอง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารห้องประชุมสภา อบต.ฉลอง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน | 490,000 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์หรือครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป | 150,000 40,000 | - - | สำนัก งานปลัด ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 22. | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ รถบรรทุกน้ำ ตู้ โต๊ะรถจักรยานยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ที่มีราคาครั้งหนึ่งไม่เกิน 5,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์หรือครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของส่วนการคลังที่มีราคาครั้งหนึ่งไม่เกิน 5,000 บาท ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองช่างที่มีราคาครั้งหนึ่งไม่เกิน 5,000 บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน | 30,000 30,000 20,000 | - - - | สำนัก งานปลัด ส่วนการคลัง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 23. | ค่าสาธารณูปโภค | - เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการอบต.ฉลอง หรืออาคารสถานที่ในความดูแลของอบต.ฉลอง - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับที่ทำการอบต.ฉลอง หรืออาคารสถานที่ในความดูแลของอบต.ฉลอง - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับที่ทำการอบต.ฉลอง, - เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ และค่าบริการการไปรษณีย์เรียกเก็บ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่นๆ และบริการพื้นที่ Website อบต.ฉลองและค่าโดเมนเนม ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป | 270,000 5,000 2,400 30,000 78,000 | - - - - - | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 24. | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำพ.ร.บ.รถส่วนกลาง | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ พ.ร.บ. รถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป | 10,000 | - | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |