## ข้อ3-4
- 7 -
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่นราย 6 เดือน
คำชี้แจง : แบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ดำเนินงานทุก ๆ 6 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานทุก 6 เดือน (ครึ่งปีแรก)
โดยเริ่มครั้งที่ 1 ตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนมีนาคม (ตุลาคม - มีนาคม) (ครึ่งปีแรก)
ครั้งที่ 2 ตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนกันยายน (เมษายน - กันยายน) (ครึ่งปีหลัง)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง.....
2. รายงานผลการดำเนินงานครั้งที่
(2.1) ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (ตุลาคม - มีนาคม)
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี
3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี
ปี | 2557 |  | 2558 |  | 2559 |  | รวม
ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
- พัฒนาการอาชีพ | 1 | 50000 | 1 | 50000 | 1 | 50000 | 3 | 150000
- พัฒนาการอุตสาหกรรมและการโยธา | 11 | 5220000 | 22 | 21,390,000 | 77 | 135,345,000 | 110 | 161955000
- พัฒนาการเกษตร |  |  | 6 | 1900000 | 7 | 2600000 | 13 | 4500000
2. ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคม
- พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 9 | 532000 | 9 | 532000 | 15 | 2137000 | 33 | 3201000
- พัฒนาการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 13 | 1079000 | 13 | 1079000 | 16 | 1589000 | 42 | 3747000
- พัฒนาการศึกษา | 8 | 2920000 | 8 | 2920000 | 11 | 8020000 | 27 | 13860000
- พัฒนาการสาธารณสุข | 4 | 345000 | 6 | 365000 | 8 | 3070000 | 18 | 3780000
3. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรฯ
- พัฒนาบริหารจัดการ | 3 | 150000 | 4 | 350000 | 4 | 390000 | 11 | 890000
- พัฒนาด้านเคหะและชุมชน | - | - | 3 | 470000 | 2 | 500000 | 5 | 970000
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร
- พัฒนาบุคลากร | 2 | 600000 | 4 | 810000 | 4 | 1010000 | 10 | 2420000
- พัฒนาการบริหารจัดการ | 16 | 1633000 | 16 | 1838000 | 15 | 1488000 | 47 | 4959000
รวม | 67 | 12,259,000 | 92 | 31,704,000 | 160 | 156,199,000 | 319 | 200.432,000
- 8 -
4. จำนวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี | 2557 |  | 2558 |  | 2559 |  | รวม
ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ
1. พัฒนาระบบและเครือข่ายการเรียนรู้
ส่งเสริมการจัดสร้างชุมชนตันแบบตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 50000 | 1 | 50000 | 1 | 50000 | 3 | 150000
2. พัฒนาการบริหารจัดการภาคเกษตร ส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชนเกษตร ธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
การเกษตรบนพื้นฐานการสนับสนุนจากระบบ
โลจิสติกส์และบริหารจัดการด้านการตลาด | - | - | 6 | 1900000 | 7 | 2600000 | 13 | 4500000
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่องเที่ยว | - | - | - | - | 1 | 3000000 | 1 | 3000000
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวด
ล้อมตลอดจนการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านพลังงาน
และเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน | 3 | 140000 | 4 | 450000 | 6 | 740000 | 13 | 1330000
5. พัฒนาคน องค์กร ระบบสวัสดิการสังคม
และความมั่นคงบนพื้นฐานการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี | 18 | 2033000 | 18 | 2128000 | 21 | 2648000 | 57 | 6809000
รวม | 22 | 2,223,000 | 29 | 4528000 | 36 | 9038000 | 87 | 15789000

## ข้อ 5
- 9 -
5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2557
จำนวน | โครงการที่เสร็จ |  | โครงการระหว่างดำเนินการ |  | โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | โครงการที่ยกเลิก |  | โครงการที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
- พัฒนาการอาชีพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100
- พัฒนาการอุตสาหกรรมและการโยธา | 2 | 11.76 | 0 | 0 | 15 | 88.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 100
- พัฒนาการเกษตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100
2. ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคม
- พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 2 | 16.67 | 0 | 0 | 10 | 88.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100
- พัฒนาการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 4 | 28.57 | 0 | 0 | 10 | 71.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 100
- พัฒนาการศึกษา | 1 | 12.50 | 3 | 37.50 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100
- พัฒนาการสาธารณสุข | 1 | 25 | 0 | 0 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100
3. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรฯ
- พัฒนาบริหารจัดการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100
- พัฒนาด้านเคหะและชุมชน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0
4. ยุทธศาสตร์การบริการจัดการองค์กร
- พัฒนาบุคลากร | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100
- พัฒนาการบริหารจัดการ | 5 | 31.25 | 0 | 0 | 11 | 68.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 100
รวม | 16 | 20.25 | 3 | 3.7975 | 60 | 75.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 100.00
- 12 -
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่นราย 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (เมษายน - กันยายน)
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี
5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2557
จำนวน | โครงการที่เสร็จ |  | โครงการระหว่างดำเนินการ |  | โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | โครงการที่ยกเลิก |  | โครงการที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
- พัฒนาการอาชีพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100
- พัฒนาการอุตสาหกรรมและการโยธา | 15 | 88.24 | 0 | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | 0 | 17 | 100
- พัฒนาการเกษตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100
2. ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคม
- พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 8.3333 | 0 | 0 | 9 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100
- พัฒนาการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 6 | 57.14 | 0 | 0 | 2 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 100
- พัฒนาการศึกษา | 5 | 62.50 | 0 | 0 | 2 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100
- พัฒนาการสาธารณสุข | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 1 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100
3. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรฯ
- พัฒนาบริหารจัดการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100
- พัฒนาด้านเคหะและชุมชน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. ยุทธศาสตร์การบริการจัดการองค์กร
- พัฒนาบุคลากร | 1 | 100 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100
- พัฒนาการบริหารจัดการ | 6 | 43.75 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 100
รวม | 37 | 46.8354 | 0 | 0 | 24 | 30.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 100.00
- 16 -
แบบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2557 ทั้งปี
จำนวน | โครงการที่เสร็จ |  | โครงการระหว่างดำเนินการ |  | โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | โครงการที่ยกเลิก |  | โครงการที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
- พัฒนาการอาชีพ | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100
- พัฒนาการอุตสาหกรรมและการโยธา | 17 | 100.00 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17 | 100
- พัฒนาการเกษตร | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100
2. ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคม
- พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 3 | 25 |  | 0 | 9 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100
- พัฒนาการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 12 | 85.7143 |  | 0 | 2 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 100
- พัฒนาการศึกษา | 6 | 75 |  | 0 | 2 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100
- พัฒนาการสาธารณสุข | 3 | 75 |  | 0 | 1 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100
3. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรฯ
- พัฒนาบริหารจัดการ | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100
- พัฒนาด้านเคหะและชุมชน | - | - |  | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร
- พัฒนาบุคลากร | 2 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100
- พัฒนาการบริหารจัดการ | 12 | 75 |  | 0 | 4 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 100
รวม | 55 | 69.6203 | 0 | 0 | 24 | 30.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 100.00

## ข้อ 6
- 10 -
6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557
งบประมาณ | งบปกติ |  | เงินสะสม |  | รวม
ยุทธศาสตร์ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ
- พัฒนาการอาชีพ | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
- พัฒนาการอุตสาหกรรมและการโยธา | 319460 | 12.9734 | 0 | 0 | 319460 | 12.9734
- พัฒนาการเกษตร | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2. ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคม
- พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 205450 | 8.3434 | 0 | 0 | 205450 | 8.3434
- พัฒนาการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 194000 | 7.8784 | 0 | 0 | 194000 | 7.8784
- พัฒนาการศึกษา | 1107859 | 44.9906 | 0 | 0 | 1107859 | 44.9906
- พัฒนาการสาธารณสุข | 84186 | 3.4188 | 0 | 0 | 84186 | 3.4188
3. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรฯ
- พัฒนาบริหารจัดการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- พัฒนาด้านเคหะและชุมชน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร
- พัฒนาบุคลากร | 209678 | 8.5151 | 0 | 0 | 209678 | 8.5151
- พัฒนาการบริหารจัดการ | 341791.05 | 13.8803 | 0 | 0 | 341791.05 | 13.8803
รวม | 2462424.05 | 100.00 | 0 | 0 | 2462424.05 | 100.00
- 13 -
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่นราย 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (เมษายน - กันยายน)
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี
6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557
งบประมาณ | งบปกติ |  | เงินสะสม |  | รวม
ยุทธศาสตร์ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
- พัฒนาการอาชีพ | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
- พัฒนาการอุตสาหกรรมและการโยธา | 3126817 | 39.5602 | 428500 | - | 3555317 | 42.6683
- พัฒนาการเกษตร |  |  | 0 |  | 0 | 0
2. ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคม
- พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 204677 | 2.5896 | 0 | 0 | 204677 | 2.4564
- พัฒนาการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 877219 | 11.0985 | 0 | 0 | 877219 | 10.5277
- พัฒนาการศึกษา | 1797104.4 | 22.7368 | 0 | 0 | 1797104.4 | 21.5675
- พัฒนาการสาธารณสุข | 234976 | 2.9729 | 0 | 0 | 234976 | 2.82
3. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรฯ
| - | - | 0 | 0 | - | -
- พัฒนาด้านเคหะและชุมชน | - | - | 0 | 0 | - | -
4. ยุทธศาสตร์การบริการจัดการองค์กร
- พัฒนาบุคลากร | 147440 | 1.8654 | 0 | 0 | 147440 | 1.7695
- พัฒนาการบริหารจัดการ | 1515718.21 | 19.1767 | 0 | 0 | 1515718.21 | 18.1905
รวม | 7903951.61 | 100.00 | 428500 | 0 | 8332451.61 | 100.00

## ข้อ 7
- 11 -
ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2557
โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ
| ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวฯ |  |  | / | 80000 | 0
หลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ |  | / |  | 9138000 | 9138000
สนับสนุนสวัสดิการเบี้ยยังชีพความพิการ |  | / |  | 1284000 | 1284000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง |  | / |  | 145560 | 145560
เงินเพิ่มพนักงานจ้าง |  | / |  | 70440 | 70440
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม |  | / |  | 10260 | 10260
รวม |  |  |  | 10728260 | 10,648,260
- 14 -
ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2557 ครึ่งปีหลัง (เมษายน - กันยายน)
โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ
| ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาในครอบครัว |  |  | / | 80000 | 0
เงินหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ | / |  |  | 9138000 | 9138000
เงินสนับสนุนสวัสดิการเบี้ยยังชีพความพิการ | / |  |  | 1284000 | 1284000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | / |  |  | 145560 | 145560
เงินเพิ่มฯพนักงานจ้าง | / |  |  | 70440 | 70440
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | / |  |  | 10260 | 10260
ค่าใช้จ่ายทางการศึกษา (วัสดุการศึกษา) | / |  |  | 61200 | 61200
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยซำ 1 | / |  |  | 3891000 | 3891000
โครงการแข่งขันกีฬาดอนสนามเกมส์ | / |  |  | 80000 | 80000
โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด | / |  |  | 66500 | 66500
รวม |  |  |  | 14826960 | 14,746,960

## ส่วนที่ 4
- 15 -
ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงาน
2. การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ขาดช่องทางใหม่ ๆ ในการประชาสัมพันธ์
3. ประชาชนให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในบางกิจกรรมน้อย

## ผดนง_ยุทธศาสตร์
- 17 -
แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ........... องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง.....
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน พฤศจิกายน 2557
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการปี 2557
3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ
| จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผน | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
- พัฒนาการอาชีพ | 1 | 0
- พัฒนาการอุตสาหกรรมและการโยธา | 17 | 17
- พัฒนาการเกษตร | 1 | 0
2. ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคม
- พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 12 | 3
- พัฒนาการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 14 | 12
- พัฒนาการศึกษา | 8 | 6
- พัฒนาการสาธารณสุข | 4 | 3
3. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรฯ
- พัฒนาบริหารจัดการ | 4 | -
- พัฒนาด้านเคหะและชุมชน | - | -
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร
- พัฒนาบุคลากร | 2 | 2
- พัฒนาการบริหารจัดการ | 16 | 12
รวม | 79 | 55

## ส่วนที่3
- 18 -
ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
4. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
ประเด็น | พอใจมาก (%) | พอใจ (%) | ไม่พอใจ (%)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 18.18 | 68.18 | 13.64
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 17.27 | 67.27 | 15.46
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาขนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 14.55 | 65.45 | 20
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 20.91 | 60.91 | 18.18
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 11.81 | 62.73 | 25.45
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 18.17 | 63.66 | 18.17 | .
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 16.36 | 60.91 | 22.73
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 16.34 | 63.66 | 20
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 14.55 | 68.18 | 17.27
ภาพรวม | 16.46 | 64.55 | 18.9889

## ยธ_ศก
- 19 -
5. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 6.67
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 6.67
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 6.47
4) มีการรายงานผลการดำเนินของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 6.62
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 6.29
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 6.61
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 6.8
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 6.72
รวม | 6.6062

## ยธ_ชุมชน
- 20 -
5. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 6.96
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 6.92
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 6.78
4) มีการรายงานผลการดำเนินของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 6.74
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 6.63
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 6.74
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 6.84
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 6.88
รวม | 6.8113

## ยธ_ทรัพล้อม
- 21 -
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรฯ
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 6.75
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 6.7
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 6.58
4) มีการรายงานผลการดำเนินของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 6.55
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 6.5
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 6.46
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 6.51
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 6.51
รวม | 6.57

## ยธ_MGT
- 22 -
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 6.57
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 6.34
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 6.45
4) มีการรายงานผลการดำเนินของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 6.55
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 6.35
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 6.45
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 6.39
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 6.42
รวม | 6.44
สรุปข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ฉลอง
1. เน้นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ อบต. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงการ
ดำเนินงานของ อบต.และเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น
2. เพิ่มจำนวนแบบการสำรวจความพึงพอใจโดยส่งแบบสอบถามไปยัง ส.อบต.ในพื้นที่และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน
3. เพิ่มการดำเนินการ/การพัฒนาเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวภายในตำบลฉลอง
(นายจรุงศักดิ์ เกลี้ยงขำ)
ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

## ยธ_(2)
- 22 -
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 6.57
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 6.34
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 6.45
4) มีการรายงานผลการดำเนินของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 6.55
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 6.35
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 6.45
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 6.39
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 6.42
รวม | 6.44
สรุปข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ฉลอง
1. .........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
3..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
4..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
5..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
(นายจรุงศักดิ์ เกลี้ยงขำ)
ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง