ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

เรื่อง   การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  ๒562 เพิ่มเติมฉบับที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

******************

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบ-                      ประมาณ  2562  เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เพื่อแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดแผนงานโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดำเนินการ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง และผู้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 26 จึงขอประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  2562  เพิ่มเติมฉบับที่ 2  เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ  วันที่   11   เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖2

(ลงชื่อ)

(นายสุนทร   ใจห้าว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1  (บทนำ)

คำนำ..............................................................................................

หลักการและเหตุผล.......................................................................                1

บทนำ.............................................................................................	          2

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน...............................................		3

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน..............................................		3

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน....................................................		3

แผนภูมิขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน..................................		4

ส่วนที่ 2  (บัญชีโครงการ / กิจกรรม)

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ.....................................		5

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 1   ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ				6

คำนำ

การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 2                   ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 เป็นแผนการดำเนินงานที่จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาที่ดำเนินการเพิ่มเติมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลฉลองภายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง รวมถึงหน่วยงานอื่นได้ใช้เป็นแนวทางสำหรับการดำเนินงานและพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1

หลักการและเหตุผล

การจัดทำแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

*****************

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 4 ในระเบียบนี้

“แผนการดำเนินงาน” หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ได้ดำเนินการขออนุมัติสภาเพื่อใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี 2562 และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลองได้พิจารณาอนุมัติเมื่อคราวประชุมสมัยวิสามัญ   สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 จำนวน 6 โครงการ

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมฉบับที่ 2  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใช้สำหรับเป็นเครื่องมือในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลองต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

2

ส่วนที่ 1

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 (หมวด 5 ข้อ 26) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการ  ติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  การติดตามประเมินผล  ณ  สิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นด้วย

แผนการดำเนินงาน  เป็นเอกสารที่รวบรวม  แผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ดำเนินการ

ลักษณะของแผนการดำเนินงาน

- เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan)

- เป็นแผนที่จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว

- เป็นแผนที่แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียด  กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึงการดำเนินงานจริง

- เป็นการรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3

1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1.2.1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียด  แผนงาน / โครงการ  พัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดใน

พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2562

1.2.2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น

1.2.3. เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

1.2.4. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล

1.2.5. เพื่อทำให้เกิดการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นด้วย

1.3  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 (หมวด 5 ข้อ 26) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

- คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย สามสิบวัน

1.4  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1.4.1. ผู้ปฏิบัติงานรู้ขั้นตอนและรายละเอียดของงานเสมือนปฏิทินการทำงานจึงสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.4.2. ผู้บริหารสามารถทราบรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ที่ดำเนินการในเขตพื้นที่ตำบลหรือหน่วยงานอื่นๆ ทำให้สามารถนำไปเป็นเครื่องมือในการบริหารงานตามกระบวนการบริหาร (4’M) ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการทำงานได้มากยิ่งขึ้นด้วย

1.4.3. ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารสามารถนำแผนปฏิบัติการไปใช้ในการควบคุมการดำเนินงานของตน ของหน่วยงานระดับกอง/สำนัก และรวมถึงระดับตำบลให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปติดตามประเมินผลได้อย่างสะดวก ถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป

1.4.4. ทำให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ตำบลสามารถประสานงานได้อย่างบูรณาการ  ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด

4

จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้

จาจาก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานอื่น

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศใช้

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

เสนอร่างต่อผู้บริหารท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

5

แบบ ผด.01

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพิ่มเติมฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ แผนงานที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน | 6 | 100 | 4,090,300 | 100.00 | กองช่าง |
| รวม | 6 | 100 | 4,090,300 | 100.00 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 6 | 100 | 4,090,300 | 100.00 |  |

6

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

3.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

  - แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค |  | ม.ค |  | ก.พ |  | มี.ค |  | เม.ย |  | พ.ค |  | มิ.ย |  | ก.ค |  | ส.ค |  | ก.ย |
| 1. | โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงและฟื้นฟูถนนสาธารณะฯ | ซ่อมแซม/ปรับปรุงและฟื้นฟูถนนสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลฉลอง ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PAPUK) ตามรายละเอียดที่กำหนด | 1,004,300 | หมู่ที่ 1 - 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

3.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

  - แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค |  | ม.ค |  | ก.พ |  | มี.ค |  | เม.ย |  | พ.ค |  | มิ.ย |  | ก.ค |  | ส.ค |  | ก.ย |
| 2. | โครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราสายนาหัน – บ้านนายหมวก หมู่ที่ 1 | ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา ถนนสายนาหัน-บ้านนายหมวก หมู่ที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร | 471,000 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

3.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

  - แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค |  | ม.ค |  | ก.พ |  | มี.ค |  | เม.ย |  | พ.ค | มิ.ย |  | ก.ค |  | ส.ค |  | ก.ย |
| 3. | โครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา ถนนสายแยกวิชิต – คลองท่าทน หมู่ที่ 2 | ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราถนนสายแยกวิชิต – คลองท่าทน หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร | 523,000 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

3.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

  - แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค |  | ม.ค |  | ก.พ |  | มี.ค |  | เม.ย |  | พ.ค |  | มิ.ย |  | ก.ค |  | ส.ค |  | ก.ย |
| 4. | โครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา ถนนสายชายเขาพรง – วัดเบิก หมู่ที่ 4 | ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา ถนนสายชายเขาพรง-วัดเบิก หมู่ที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร | 523,000 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

3.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

  - แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค |  | ม.ค |  | ก.พ |  | มี.ค |  | เม.ย |  | พ.ค |  | มิ.ย |  | ก.ค |  | ส.ค |  | ก.ย |
| 5. | โครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา ถนนศาลาแท่นทอง หมู่ที่ 5 | ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา ถนนศาลาแท่นทอง หมู่ที 5 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร | 523,000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

3.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

  - แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค |  | ม.ค |  | ก.พ |  | มี.ค |  | เม.ย |  | พ.ค |  | มิ.ย |  | ก.ค |  | ส.ค |  | ก.ย |
| 6. | โครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา ถนนสายศาลาหมู่บ้าน – หมื่นเห็ด หมู่ที่ 10 | ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา ถนนสายศาลาหมู่บ้าน-หมื่นเห็ด หมู่ที่ 10 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร | 1,046,000 | หมู่ที่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |