ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

เรื่อง  การใช้แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕9

******************

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลฉลองได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  โดยผ่านกระบวนการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข้อ 26 นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เสร็จเรียบร้อยแล้วในการประชุมคณะกรรมพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

อาศัยอำนาจตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 9 ข้อ 26 (2) จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕8

(นายสุนทร   ใจห้าว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

ส่วนที่ 1

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (หมวด 5 ข้อ 26) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการ  ติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  การติดตามประเมินผล  ณ  สิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นด้วย

แผนการดำเนินงาน  เป็นเอกสารที่รวบรวม  แผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ดำเนินการ

ลักษณะของแผนการดำเนินงาน

- เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan)

- เป็นแผนที่จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว

- เป็นแผนที่แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียด  กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึงการดำเนินงานจริง

- เป็นการรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.2. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1.2.1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียด  แผนงาน / โครงการ  พัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดใน

พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2559

1.2.2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น

1.2.3. เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

1.2.4. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล

1.2.5. เพื่อทำให้เกิดการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นด้วย

1.3. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (หมวด 5 ข้อ 26) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

- คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย สามสิบวัน

1.4.ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1.4.1. ผู้ปฏิบัติงานรู้ขั้นตอนและรายละเอียดของงานเสมือนปฏิทินการทำงานจึงสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.4.2. ผู้บริหารสามารถทราบรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ที่ดำเนินการในเขตพื้นที่ตำบลหรือหน่วยงานอื่นๆ ทำให้สามารถนำไปเป็นเครื่องมือในการบริหารงานตามกระบวนการบริหาร (4’M) ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการทำงานได้มากยิ่งขึ้นด้วย

1.4.3. ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารสามารถนำแผนปฏิบัติการไปใช้ในการควบคุมการดำเนินงานของตน ของหน่วยงานระดับกอง/สำนัก และรวมถึงระดับตำบลให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปติดตามประเมินผลได้อย่างสะดวก ถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป

1.4.4. ทำให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ตำบลสามารถประสานงานได้อย่างบูรณาการ  ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด

จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้

จาจาก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานอื่น

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศใช้

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

เสนอร่างต่อผู้บริหารท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

สรุปโครงการ/กิจกรรม

ดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ แนวทางที่ 1 พัฒนาการอาชีพ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและยกระดับรายได้,พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว แนวทางที่ 2 พัฒนาอุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างและปรับปรุงถนน, ทางเท้า, ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ,ขุดเจาะบ่อบาดาล, ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน, ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ แนวทางที่ 3 พัฒนาการเกษตร จัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร | 1 15 1 | 5.88 88.24 5.88 | 50,000 14,971,700 20,000 | 0.33 99.54 0.13 | สำนักงานปลัด กองช่าง สำนักงานปลัด |
| รวม | 17 | 100 | 15,041,700 | 100 |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริการชุมชนและสังคม แนวทางที่ 1 พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งชุมชน การประชุมสัมมนาผู้นำองค์กรต่าง ๆ ,ชุมชนต้านยาเสพติด,จัดหาสื่อสิ่งพิมพ์, ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย,งานสังคมสงเคราะห์พิจกรรมการกีฬา,ด้าน แนวทางที่ 2 พัฒนาการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ส่งกิจกรรมการกีฬา,ด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม แนวทางที่ 3 พัฒนาการศึกษา ส่งเสริมด้านการศึกษา แนวทางที่ 4 พัฒนาการสาธารณสุข สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในคนและสัตว์ | 16 14 5 3 | 42.11 36.84 13.16 7.89 | 2,142,690 1,219,000 2,833,130 272,500 | 33.13 18.85 43.81 4.21 | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |
| รวม | 38 | 100 | 6,467,320 | 100 |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แนวทางที่ 1 พัฒนาบริหารจัดการ - แนวทางที่ 2 พัฒนาด้านเคหะและชุมชน - | 1 - | 100 - | 20,000 - | 100 - | สำนักงานปลัด - |
| รวม | 1 | 100 | 20,000 | 100 |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาบริหารจัดการองค์กร แนวทางที่ 1 พัฒนาบุคลากร ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม,การให้ทุนการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท แนวทางที่ 2 พัฒนาการบริการจัดการ การจัดประชาคม, จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานรวมถึงรายจ่ายประจำต่าง ๆ เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของบุคลากร | 7 16 | 30.43 69.57 | 1,382,200 2,025,200 | 40.56 59.44 | สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง |
| รวม | 23 | 100 | 3,407,400 | 100 |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  มีรายได้เพิ่มขึ้นและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1 พัฒนาการอาชีพ (ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและยกระดับรายได้)

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมในการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ ต่างๆ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ การจัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพแขนงต่างๆ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 50,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่พรั่งพร้อม

2.แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2  พัฒนาอุตสาหกรรมและโยธา (ปรับปรุงและก่อสร้างถนน  แหล่งน้ำ  ไฟฟ้าสาธารณะ ด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในตำบล)

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าภายในสำนักงานและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า บัลลาส สตาร์ทเตอร์ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน | 40,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ค่าวัสดุก่อสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น หินคลุก ลูกรัง ยางมะตอย มิเตอร์น้ำประปา ท่อน้ำ อุปกรณ์ประปา ท่อเมนประปา ไม้ต่าง ๆ กระเบื้อง ตะปู กระสอบทรายป้องกันน้ำท่วม และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน | 500,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบ ประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 3. | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่นน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันไฮดรอลิก ฯลฯ สำหรับรถส่วนกลาง, รถเกรด รถแบ็คโฮ รถบดถนน รถบรรทุกน้ำและเครื่องจักรกลอื่น ที่มาช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของ อบต.ฉลอง | 300,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ก่อสร้างถนน คสล.สายคงคาเลียบ – ทางหลวงชนบท หมู่ที่ 11 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายคงคาเลียบ – ทางหลวงชนบท หมู่ที่ 11 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตรพร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลฉลองพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน | 507,000 | หมู่ที่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 5. | ก่อสร้าง ถนน คสล. สายวัดกลาง – เขาพรง หมู่ที่ 3 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายวัดกลาง – เขาพรง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตรพร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลฉลองพร้อมติดตั้งป้าย-ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน | 450,000 | หมู่ที่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 7 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 7 แบบหอถังสูงทรงแชมเปญ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตรพร้อมเดินท่อจ่ายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3” และ 2” ยาว 1,510 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 709,000 | หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 7. | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 แบบหอถังสูงทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 42.5 เมตร พร้อมเดินท่อจ่ายน้ำขนาด Ø 3” และ 2” ยาว 4,500 เมตรตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลฉลองพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้ายปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน | 1,129,000 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 10 | เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ มีขนาดกำลังไฟฟ้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 20 ชุด รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน | 428,000 | หมู่ที่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 9. | บุกเบิกถนนซอยสุภาพ หมู่ที่ 4 | เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนซอยสุภาพ หมู่ที่ 4 โดยถมลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 510 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร พร้อมเกรดบดอัดเรียบ ผิวจราจรหินคลุกกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 510 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,040 ตารางเมตร พร้อมบดอัดเรียบตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน | 301,000 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายคงคาเลียบ – ทางหลวงชนบท หมู่ที่ 11 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคงคาเลียบ – ทางหลวงชนบท หมู่ที่ 11 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 860 เมตา หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,300 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช | 2,500,000 (งบ อบจ.) | หมู่ที่ 11 | กองช่าง/อบจ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 11. | ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด | 1,956,200 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/กรมส่งเสริมฯ) | หมู่ที่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด | 2,949,000 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/กรมส่งเสริมฯ) | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายแยก ทล.4105 (กม.ที่ 9.920)- บ้าน น้ำฉา (บางช่วง) | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายแยก ทล.4105 (กม.ที่ 9.920) – บ้านน้ำฉา (บางช่วง) กว้าง 7 เมตร ยาว 1,070 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,490 ตารางเมตร | 2,202,500 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/กรมส่งเสริมฯ) | หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 14. | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้นและ อื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน | 150,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทำอย่างใดอย่างหนึ่ง กรณีที่ อบต.ไม่สามารถดำเนินการเองได้ เช่น ค่าจ้างรถแบ็คโฮ รถเกรด รถบดถนน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าปักเสาพาดสายภายนอก สถานที่ราชการเพื่อราชการได้ใช้ไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลงซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า ค่าจ้างเหมา เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ อบต.ได้ใช้บริการน้ำประปา รวมถึงค่าติดตั้งมาตรวัดและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้ง | 850,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบ ประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
|  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ต่อ) | อุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม รวมถึงการ ปรับปรุงระบบประปา การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ ค่าจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แนวเขตสถานที่สำคัญต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่สาธารณะและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  และส่งผลไปยังการเพิ่มรายได้ของประชาชน

2.แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  3  พัฒนาการเกษตร  (จัดหาวัสดุอุปกรณ์ด้านการเกษตร)

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | จัดซื้อวัสดุทางการเกษตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับใช้ในการบำรุงรักษาต้นไม้และกำจัดวัชพืชบริเวณรอบอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ สปริงเกอร์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการเกษตร | 20,000 | หมู่ที่ 1 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  2  การบริการชุมชนและสังคม

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล  พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน  ส่งเสริมให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง

2.แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  1   พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบ ประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | การจัดเวทีประชาคม/แผนชุมชน | เพื่อเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ในการจัดเวทีประชาคมหมูหมู่บ้าน ประชาคมตำบลและการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 35,000 | หมู่ที่ 1 -11 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | งานสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ | 10,000 | หมู่ที่ 1 -11 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการร้อยห่วงใยใส่ใจคนพิการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการร้อยห่วงใยใส่ใจผู้พิการของผู้พิการตำบลฉลอง ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ | 5,000 | หมู่ที่ 1 -11 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบ ประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 4. | ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 30,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | กิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลฉลอง ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 30,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | เงินสำรองจ่าย | เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น ปรากฏในแผนงานงบกลาง | 388,690 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ส่งเสริมการพัฒนาสตรี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรี หรือการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรี หรือกลุ่มแม่บ้านตำบลฉลอง ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 30,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 8. | ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลพื้นฐานชุมชนของตำบลฉลอง ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน | 30,000 | หมู่ที่ 1-11 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ค่าวัสดุก่อสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ปูนซิเมนต์ ปูนขาว หิน ทราย ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมของ อบต.และเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือนร้อนจากสาธารณภัย ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป | 100,000 | หมู่ที่ 1 – 11 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ ตามนโยบายของรัฐ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน | 20,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบ ประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 11. | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิกสภา อบต. กรณีครบวาระและกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ปรากฏในแผนงานการบริหารทั่วไป | 60,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับ สมาชิกอปพร.อบต.ฉลองในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของผู้อำนวยการศูนย์อปพร.อบต.ฉลอง ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน | 30,000 | หมู่ที่ 1-11 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ ต.ฉลอง ปรากฏในแผนงานงบกลาง | 24,000 | หมู่ที่ 1-11 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบ ประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 14. | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลฉลอง ปรากฏในแผนงานงบกลาง | 50,000 | หมู่ที่ 1-11 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | โครงการจัดการฝึกอบรมหรือทบทวนสมาชิก อปพร. | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือทบทวนสมาชิก อปพร.ต.ฉลอง ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน | 200,000 | หมู่ที่ 1-11 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ติดตั้งระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายและตามสายทุกหมู่บ้าน | เพื่อจ่ายเป็นติดตั้งระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายและตามสายทุกหมู่บ้านฯ รายละเอียดคุณลักษณะขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลองพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1,100,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่   2  การบริการชุมชนและสังคม

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล  ให้เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมและนันทนาการ  อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย

2.แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา แนวทางที่   2  พัฒนาการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | โครงการจัดงานชักพระเดือนห้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีชักพระเดือนห้าเพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 230,000 | หมู่ที่ 1 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ - ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลและคณะบุคคล ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศน-ศึกษา | 50,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
|  |  | ดูงานและเจ้าหน้าทีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลและคณะบุคคลและอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายนี้ - ค่ารับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายค่ารับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบหรือหนังสือสั่งการฯ - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานราชพิธีต่าง ๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมงานราชพิธีต่างๆ ของทางราชการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบ ประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 3. | โครงการจัดงานประเพณีให้ทานไฟ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีให้ทานไฟเพื่อสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 100,000 |  | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการชักพระอำเภอสิชล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมในโครงการชักพระอำเภอ สิชล ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 130,000 |  | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | อุดหนุนโครงการจัดงานวันปิยมหาราช | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันปิยมหาราช ให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 1,000 |  | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 6. | โครงการจัดการแข่งขันกีฬา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬา, การส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาต่าง ๆ ของนักเรียน เยาวชน ประชาชน บุคลกรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้าน ระดับตำบลและอื่น ๆ ตลอดจนส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 400,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | อุดหนุนโครงการชักพระอำเภอสิชล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการชักพระอำเภอสิชล ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 20,000 |  | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

มู่บ้ต.  ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบ ประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 8. | อุดหนุนโครงการจัดงานสืบสานประเพณี”แห่หมฺรับเดือนสิบ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่หมฺรับเดือนสิบ ให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 20,000 |  | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธี”วันเฉลิมพระชนมพรรษา “5 ธันวามหาราช” | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 10,000 |  | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา | เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาสำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ ตลอดจนวาระและโอกาสที่จำเป็นและมีความสำคัญ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป | 5,000 |  | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 3,000 |  | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบ ประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 12. | อุดหนุนโครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ “ 12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ” | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระ- ชนมพรรษ 12 สิงหาพระบรมราชินาถ ให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 10,000 |  | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 13. | อุดหนุนโครงการพัฒนากีฬาอำเภอ สิชล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนากีฬาอำเภอสิชลให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 20,000 |  | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา “ดอนสนามเกมส์” | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาดอนสนามเกมส์ให้แก่โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 220,000 |  | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  การบริการชุมชนและสังคม

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อส่งเสริมทักษะและพัฒนาการศึกษาการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันอย่างทั่วถึง

2.แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 3 พัฒนาการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปรากฏในแผนงานศึกษา | 160,000 | หมู่ที่ 1 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | อุดหนุนโครงการ อาหารกลางวัน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนโครงการค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่ตำบลฉลอง ปรากฏในแผนงานการศึกษา | 1,644,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 3. | ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียน ของโรงเรียนในตำบลในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่ตำบลฉลองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ฉลอง ปรากฏในแผนงานการศึกษา | 851,530 | หมู่ที่ 1-11 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ฉลอง ปรากฏในแผนงานศึกษา | 173,600 | หมู่ที่ 9 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและผู้ดูแลเด็กฯ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ฉลอง ปรากฏในแผนงานการศึกษา | 4,000 | หมู่ที่ 9 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่    2    การบริการชุมชนและสังคม

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านการสาธารณสุขให้ชุมชน  ประชาชนมีสุขภาพดี

2.แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา แนวทางที่   4   พัฒนาการสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบ ประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีน ยาคุมกำเนิดและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์และน้ำยาต่าง ๆ เพื่อป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ ทั้งในคนและสัตว์ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข | 70,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | อุดหนุนโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานให้แก่หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 7,500 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข | 82,500 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบ ประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 3. | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลฉลอง | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลฉลอง ในอัตราร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปรากฏในแผนงานงบกลาง | 120,000 | หมู่ที่ 1 – 11 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้มีสมดุล

2.แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา 	แนวทางที่  1  พัฒนาด้านบริหารจัดการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบ ประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | โครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น โครงการปลูกหญ้าแฝก โครงการปลูกต้นไม้ สร้างฝายต้นน้ำลำธาร ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป | 20,000 | หมู่ที่ 1-11 | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แนวทางการพัฒนา    แนวทางที่ 2  พัฒนาด้านเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบ ประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาบริหารจัดการองค์กร

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

2.แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1  พัฒนาด้านบุคลากร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบ ประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บปกหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุฯ) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป - เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป | 300,000 180,000 |  | สำนัก งานปลัด กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบ ประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 2. | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการที่จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่นตามความจำเป็น ปรากฏ ในแผนงานเคหะและชุมชน | 200,000 120,000 60,000 |  | สำนัก งานปลัด กองคลัง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบเงินกองทุน ประกันสังคมในอัตราร้อยละห้า ปรากฏในแผนงานงบกลาง | 49,200 |  | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบ ประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 4. | เงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ปรากฏในแผนงานงบกลาง | 163,000 |  | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ค่าใช้จ่ายเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพบุคลากรของ อบต.ฉลอง ประกอบด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป | 10,000 |  | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพฯ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบรมสัมมนาหรือศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป | 250,000 |  | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอ สิชล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอสิชล ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 50,000 |  | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาบริหารจัดการองค์กร

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

2.แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  2  พัฒนาบริหารจัดการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบ ประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | ครุภัณฑ์สำนักงาน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว –ดำ) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป | 40,000 100,000 18,000 | - - - | สำนัก งานปลัด สำนัก งานปลัด สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบ ประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 2. | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 5 เครื่อง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน | 15,500 3,100 6,200 | - - - | สำนัก งานปลัด กองคลัง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ครุภัณฑ์สำรวจ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS) จำนวน 1 เครื่อง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน | 45,000 | - | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 4. | วัสดุสำนักงาน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม กระดาษ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน | 70,000 50,000 40,000 | - - - | สำนัก งานปลัด กองคลัง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบ ประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 5. | วัสดุงานบ้าน งานครัว | - เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของ เครื่องใช้ ต่างๆ เช่นแปรง ไม้กวาด สบู่ น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก หม้อหุงข้าว กระติกน้ำร้อน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป | 20,000 | - | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ แผ่นพู่กันและสี ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป | 5,000 | - | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | วัสดุและยานพาหนะขนส่ง | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของรถส่วนกลางเช่นแบตเตอรี่ ยางนอก หม้อน้ำ สัญญาณไฟจราจร และอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป | 50,000 | - | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

าน   นแผนงานบริหารงานทั่วไปะและชุมชนผนงานบริหารงานทแห่ผ้าขึ้นธาตุให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนั

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 8. | วัสดุคอมพิวเตอร์ | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอม- พิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล โปรแกรม หมึก เมมบอร์ดและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องปรากฏในแผนงานบริหาร งานทั่วไป - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นอุปกรณ์บันทึก ข้อมูล โปรแกรม หมึกและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานบริหาร งานทั่วไป - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น อุปกรณ์บันทึก ข้อมูล โปรแกรม หมึกและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน | 80,000 60,000 40,000 | - - - | สำนัก งานปลัด กองคลัง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 9. | อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป | 20,000 |  | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ค่าใช้จ่ายในโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป | 200,000 |  | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | รายจ่ายอื่น (ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง เพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป | 25,000 |  | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 12. | โครงการเก็บภาษีสัญจร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บภาษีสัญจร | 5,000 |  | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ รถบรรทุกน้ำ รถจักรยานยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องกรองน้ำ ตู้ โต๊ะและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน | 200,000 80,000 250,000 | - - - | สำนัก งานปลัด กองคลัง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 14. | ค่าสาธารณูปโภค | - เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการอบต.ฉลอง หรืออาคารสถานที่ในความดูแลของ อบต.ฉลอง - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาลสำหรับที่ทำการ อบต.ฉลอง หรืออาคารสถานที่ในความดูแลของอบต.ฉลอง - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯสำหรับที่ทำการอบต.ฉลอง - เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ และค่าบริการการไปรษณีย์ ฯลฯ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่นๆ ของอบต.ฉลอง - เพื่อจ่ายเป็นค่าจดโดเมนเนมและบริการพื้นที่ Website อบต.ฉลอง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป | 275,000 7,000 2,400 30,000 67,150 10,850 | - - - - - - | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 15. | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ พ.ร.บ.รถส่วนกลาง | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดทำ พ.ร.บ. รถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป | 10,000 | - | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ประเภทค่าวัสดุเชื้อ เพลิงและหล่อลื่น | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ สำหรับใช้กับรถส่วนกลาง เครื่องพ่นหมอกควัน เรือท้องแบน เครื่องตัดหญ้าของ อบต.ฉลองและของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ใช้ปฏิบัติงานกับ อบต.ฉลอง ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป | 200,000 | - | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |